#### Департамент здравоохранения,

#### труда и социальной защиты населения

#### Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от _______ 2016 г. № ____

г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)

«Создание условий для совмещения женщинами обязанностей

по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также д

ля организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет, на 2016-2017 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») «Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2016-2017 годы» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа	                                                           Н.А. Семяшкина

# Приложение

|  | К приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от _____________ № ____«Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») «Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2016-2017 годы» |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Создание условий для совмещения женщинами

обязанностей по воспитанию детей с трудовой

занятостью, а также для организации

профессионального  обучения и дополнительного

профессионального образования женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет,

на 2016-2017  годы»

## Раздел I

Общее описание

1. Основными целями реализации плана мероприятий («Дорожная карта») «Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2016-2017 годы» (далее - «дорожная карта», план мероприятий) является получение новых профессиональных навыков, повышения уровня профессиональной компетенции конкурентоспособности на рынке труда женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», одной из намеченных задач является создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью включает следующие направления:

применение гибких форм занятости и дистанционной занятости;

содействие трудоустройству женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, в том числе содействие самозанятости;

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профессиональной ориентации и информирования о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщинами, не состоящими в трудовых отношениях, осуществляющими уход за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуются в отношении женщин данной категории, обратившихся в КУ НАО «Центр занятости населения» (далее - КУ НАО «ЦЗН»).

В течение 2015 года в КУ НАО «Центр занятости населения» в целях поиска работы обратились 264 женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей (далее – женщины). Признано безработными за отчетный период 205 женщин.

При содействии службы занятости трудоустроена 31 женщина, в том числе 11 человек на постоянные рабочие места (35,5%), 20 человек – на временные рабочие места (64,5%).

В рамках мероприятий, предусмотренных Программой по состоянию на 31.12.2015:

3 женщины получили единовременную финансовую помощь (319,9 тыс. рублей) на открытие собственного дела (в рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, в том числе организация собственного дела);

20 женщин приняли участие в оплачиваемых общественных работах;

10 женщин трудоустроены в рамках мероприятий по временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

18  женщин из числа безработных граждан получили государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы занятости; трудоустроены после завершения обучения 4 женщины (22,2%);

130 женщин получили услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе 25  женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Также в рамках Программы реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (далее – профессиональное обучение) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – женщин).

В 2015 году была запланирована организация профессионального обучения 7 женщин.

По состоянию на 31.12.2015 организовано профессиональное обучение 26 женщин. Основные профессии (специальности, образовательные программы), по которым было организовано профессиональное обучение женщин: «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса», «Повар», «Дошкольное воспитание», «Продавец продовольственных товаров», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Менеджер (в торговле)», «Делопроизводитель», «1:С Бухгалтерия. Версия 8.3».

Завершили профессиональное обучение 26 женщин, из них

21 женщина прошла профессиональную подготовку и переподготовку по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), 5 - повысили квалификацию по имеющейся профессии (специальности), все женщины завершили обучение в 2015году.

Для оценки эффективности мероприятия по профессиональному обучению организовано проведение мониторинга трудоустройства (возвращения к трудовой деятельности) женщин, завершивших профессиональное обучение.

В 2015 году 3 женщины, завершившие профессиональное обучение, трудоустроились (возобновили свою трудовую деятельность), из них одна женщина возобновила профессиональную деятельность на прежнем месте работы, 2 - трудоустроились в другие  организации.

В целях повышения эффективности реализации мероприятия проводится работа по информационному сопровождению реализации мер по содействию занятости женщин, воспитывающих детей: выступление в СМИ, подготовлены буклеты, а также информация размещается на информационных стендах КУ НАО «Центр занятости населения», в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты населения, в отделении Пенсионного фонда.

В 2016 году планируется организовать профессиональное обучение 7 женщин и на эти цели в бюджете предусмотрены средства в объеме 110 тыс. рублей.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

В настоящее время общепризнанной проблемой женской занятости и безработицы являются

1) необходимость предоставления женщинам льгот как матерям малолетних детей;

2) обязанность работодателя соблюдать ограничения, обусловленные психофизиологическими особенностями женского организма;

3) несоответствие основных профессионально-квалификационных и социально-экономических характеристик женской рабочей силы предъявляемым  требованиям.

Вместе с тем, в условиях обострения ситуации с кадровым обеспечением экономики Ненецкого автономного округа возвращение к активной трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в тои числе посредством повышения их профессиональной компетентности, могло бы снизить остроту кадровых проблем организаций Ненецкого автономного округа.

3. Целями «дорожной карты» являются:

Повышение конкурентоспособности на рынке труда женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также получение ими новых профессиональных навыков, повышение уровня профессиональной компетенции.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) внедрение технологии организации профессионального обучения и трудоустройства женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и не состоящих на учете в КУ НАО «ЦЗН», в качестве безработных;

2) оказание услуг по информированию о ситуации на рынке труда;

3) оказание услуг по профессиональной ориентации;

4) обучение профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда;

5) трудоустройство граждан, относящихся к указанной категории.

В результате исполнения мероприятий «дорожной карты» планируется, что ежегодно не менее 7 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, повысят свою профессиональную компетентность и конкурентоспособность на рынке труда. Уровень трудоустройства женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, после профессионального обучения составит не менее 70 % от завершивших обучение.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны следующие:

| Наименование контрольного показателя, чел. | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, получивших информацию о возможности пройти профессиональное обучение | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
| численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, получивших услуги по профессиональной ориентации | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
| численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, прошедших профессиональное обучение | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| численность женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, трудоустроенных после завершения профессионального обучения | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |

## Раздел II

План мероприятий («Дорожная карта») «Создание условий для совмещения женщинами

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2016-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обеспечение сбалансированности между профессиональными интересами женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и потребностями рынка труда |  |  |  |
| 1.1 | Формирование базы данных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, для организации их подготовки, переподготовки и повышения квалификации до выхода на работу | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 1.2 | Проведение мониторинга (анкетного опроса) потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении (переобучении) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения» | ежегодно |
| 1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга количества женщин, обратившихся в КУ НАО «ЦЗН» с целью содействия в поиске подходящей работы, в том числе имеющих детей в возрасте до трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения» | ежеквартально в течение всего периода |
| 2. Содействие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в социальных гарантиях, в трудоустройстве, в том числе организации ими собственного дела |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка вакансий профессий (специальностей), в том числе с гибкими формами занятости для трудоустройства женщин, имеющих детей, в том числе в возрасте до трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения» | постоянно |
| 2.2. | Организация ярмарок вакансий, в том числе мини-ярмарок для женщин, имеющих детей, с целью содействия их трудоустройству и организации профессионального обучения | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 2.3. | Обеспечение занятости женщин, в том числе имеющих детей в возрасте до трех лет, посредством предоставления государственных услуг в сфере занятости населения | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 2.4 | Предоставление финансовой помощи в приоритетном порядке безработным женщинам, воспитывающим детей, на создание собственного дела | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 2.5 | Проведение в ходе уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, заключенных на территории Ненецкого автономного округа, мониторинга отражения положений, касающихся создания условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | постоянно |
| 3. Повышение конкурентоспособности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на рынке труда |  |  |  |
| 3.1 | Формирование перечня образовательных организаций, реализующих учебные программы, востребованные женщинами, в том числе находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | КУ НАО «Центр занятости населения» | ежегодно |
| 3.2 | Формирование перечня приоритетных профессий для профессионального обучения (переобучения) женщин, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения» | ежегодно |
| 3.3 | Организация профессиональной ориентации женщин, обратившихся в КУ НАО «ЦЗН», в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения» | постоянно |
| 3.4 | Социальная адаптация женщин, имеющих малолетних детей, на рынке труда | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 3.5 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих малолетних детей, в том числе по профессиям, позволяющим после окончания работать по гибкому или свободному графику работы, а также выполнять работу на дому | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 3.6 | Организация профессиональной обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | КУ НАО «Центр занятости населения» | в течение всего периода |
| 4. Информационные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Информирование граждан через СМИ, официальные сайты Администрации Ненецкого автономного округа, Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, КУ НАО «ЦЗН»: о возможностях трудоустройства, профессионального обучения (переобучения) женщин, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; о правах и гарантиях женщин в социально-трудовой сфере, в том числе имеющих детей в возрасте до трех лет. | КУ НАО «Центр занятости населения»; Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | в течение всего периода |
| 4.2. | Размещение на портале «Работа в России» вакансий организаций, в том числе с гибкими формами занятости для женщин, имеющих детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | КУ НАО «Центр занятости населения»; Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | в течение всего периода |