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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ____ ноября 2019 г. № _________
г. Нарьян-Мар

	Об утверждении региональной программы 
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения 
в Ненецком автономном округе 
на 2019-2024 годы»




В целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного протоколом заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 09.09.2019 № 7, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить региональную программу «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» согласно Приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.



Руководитель Департамента 
здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа	                                                         С.А. Свиридов
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	Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
от ___.11.2019 № _______
«Об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» 






Региональная программа 
Ненецкого автономного округа 
«Укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе 
на 2019 – 2024 годы»

Раздел I
Аналитическая часть 

1. Анализ по субъекту. Ненецкий автономный округ расположен на крайнем северо-востоке Европейской части Российской Федерации в сложных климатических условиях. Практически вся территория округа расположена севернее полярного круга, поэтому природные условия обусловлены, прежде всего, его географическим положением – округ находится в холодном арктическом поясе и включает два климатических района: полярный и субарктический. Территория округа занимает 176,8 тысяч квадратных километров (1,05% территории России). Протяженность округа с севера на юг более 300 км, с запада на восток на 950 км. Расстояние от Нарьян-Мара до Москвы – 2230 км, до ближайшей железнодорожной станции Печора – 780 км.
 Территория округа характеризуется отсутствием или ограниченностью наземного сообщения между населенными пунктами. Отсутствует регулярное транспортное сообщение в ряде муниципальных образований. Транспортное сообщение зависит от сезона года: «зимники», «переправы», длительный период держится распутица, ледоход и ледостав. Сообщение между населенными пунктами в зимний период осуществляется по временным дорогам, в летний период – за счет речного судоходства. На территории региона отсутствуют автомобильные магистрали и межрегиональные автодороги. Основным видом транспортного сообщения в регионе является авиационный, обеспечивающий как внешнее сообщение, так и значительную часть внутренних перевозок.
В регионе расположено 21 муниципальное образование: 1 городской округ (г. Нарьян-Мар) и 1 муниципальный район, в составе которого находятся 1 городское поселение (п. Искателей) и 40 сельских административных единиц. 
2. Анализ и прогноз демографической ситуации в Ненецком автономном округе.
Численность населения Ненецкого автономного округа на начало 2019 года составила 43 829 человека. Регион характеризуется самой низкой плотностью в Российской Федерации, которая составляет 0,247 человек на один кв. км. 
Из общей численности населения Ненецкого автономного округа доля лиц женского пола составила 50,5%; доля лиц мужского пола составила 49,5%. Доля городского населения составляет 73,3%, из них мужчины - 47,6%, женщины – 52,4%, доля сельского населения составляет 26,7%, из них мужчины – 51,5%, женщины – 48,5%.
Возрастная структура населения Ненецкого автономного округа на начало 2019 года была распределена следующим образом:
53,4% составило трудоспособное население (23425 человек).
27,3% составили дети от 0-17 лет (11981 человек).
19,2% составили лица старше трудоспособного возраста (8423 человека), из них 16.0 % лица в возрасте 75 лет и старше.
Таким образом, возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста. В структуре населения удельный вес лиц старше трудоспособного возраста ниже, чем по Российской Федерации (19,2% и 21,3% соответственно).
Общая численность населения и численность населения старше трудоспособного возраста за период 2015 – 2019 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1
	Население
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Все население, человек
	43 373
	43 838
	43 937
	43997
	43 829

	Население старше трудоспособного возраста
	человек
	7106
	7462
	7801
	8130
	8423

	
	% от общей численности
	16,4
	17,0
	17,8
	18,5
	19,2



Отмечается тенденция роста доли населения старше трудоспособного населения в возрастной структуре населения Ненецкого автономного округа с 16,4% в 2015 году до 19,2% в 2019 году.
В 2019 году в структуре населения удельный вес населения старше трудоспособного возраста ниже, чем по Российской Федерации (19,2% и 21,3% соответственно).
По данным Росстата прогнозная численность населения старше трудоспособного возраста в Ненецком автономном округе будет расти и в 2036 году составит 10 540 человек (25% от общей численности населения) по низкому варианту прогноза и 11373 человек (24,9% от общей численности населения) по высокому варианту прогноза.
Одним из положительных моментов демографического прогноза остается рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По данным Росстат, 
в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в Ненецком автономном округе составила 71,52 года, что ниже, чем в целом по России (РФ – 72,9 года). С 2015 года она увеличилась на 0,52 года. 
3. Анализ структуры заболеваемости, инвалидности, смертности граждан старше 60 лет. Показатели здоровья ухудшаются с возрастом. Около 80 процентов лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. 
В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре - пять различных хронических заболеваний. Затраты на медицинскую помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость лечения 16-летних - 64-летних. Потребность в оказании первичной медико-санитарной и специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи у граждан старшего поколения выше, чем у лиц трудоспособного возраста.
За период с 2015 по 2018 год отмечается незначительное повышение общей заболеваемости лиц пожилого и старческого возраста на 6% (с 3673,8 на 10 тысяч населения в 2015 году до 3892,6 в 2018 году соответственно).
За период с 2015 по 2018 в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста первое место занимают болезни системы кровообращения (в 2018 году - 27,1%). За период с 2014 по 2018 год отмечается снижение общей заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы у лиц старше трудоспособного возраста на 14,3% с 978,6 в 2015 году до 838,8 ,6 на 1 тысячу населения в 2018 году соответственно.
Второе место в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста за период с 2016 по 2018 год занимают болезни костно-мышечной системы (в 2018 году - 14%). В 2015 году в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста болезни костно‑мышечной системы занимали третье место (15%), а второе место занимали болезни глаза (14%). Уровень заболеваемости болезнями костно‑мышечной системы с 2016 года снизился на 17%. (с 512,3 в 2016 году до 425,3 на 10 тысяч населения в 2018 году соответственно).
Третье место с 2016 года занимают болезни глаза (в 2018 году - 12,7%).
Четвертое место с 2016 года занимают болезням органов дыхания – 8,7% (2015 год - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ). За с 2016 по 2018 год отмечается снижение показателя общей заболеваемости болезней органов дыхания на 5.7%% (с 286,0 в 2015 году до 269,8 на 10 тысяч населения в 2018 году соответственно).
Пятое место с 2016 года занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 7,7% (2015 год – болезни органов дыхания). Показатель общей заболеваемости с 2015 года снизился на 27,7%.
Шестое место на протяжении всех лет занимают болезни органов пищеварения (7,8%), седьмое место занимают болезни мочеполовой системы (6,4%), восьмое место занимают новообразования (4,9%). Общая заболеваемость новообразованиями лиц старше трудоспособного возраста за период с 2015 по 2018 выросла на 18,9 %.
Количество лиц старше трудоспособного возраста, имеющих группу инвалидности в Ненецком автономном округе в 2017 году - 1747 человек, в 2018 1750 человек.
В 2018 году отмечается отрицательная динамика по общей смертности населения Ненецкого автономного округа. По итогам года смертность выросла на 25 человек по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент смертности составил 8,8 на 1000 населения, что 3,5% выше, чем в 2017 году. 
В возрастной группе старше трудоспособного возраста наоборот произошло снижение смертности в 2018 году на 58 человек, по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что существенный вклад в смертность (в 2018 году 36%, 
в 2017 53,9% всех смертей) вносит возрастная группа старше 60 лет.
В структуре смертности лиц пожилого возраста (60 лет и старше) основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (55,2% от общего числа умерших), новообразования (19,6%), болезни органов пищеварения (7,7%), внешние причины (6,3%), болезни органов дыхания 4,2%.
4. Анализ структуры оказания медицинской помощи гражданам 60 лет 
и старше.
В настоящее время в систему здравоохранения Ненецкого автономного округа входят пять самостоятельных юридических лиц. Первичная медико-санитарная помощь населению округа оказывается двумя медицинскими организациями Ненецкого автономного округа: государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» - единственным многопрофильным медицинским учреждением, государственным бюджетным учреждением «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» и их сельскими структурными подразделениями: 5 участковых больниц, 6 амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских, 21 фельдшерский здравпункт 
и 3 домовых хозяйства. Первичная медико-санитарная помощь населению округа, в том числе гражданам 60 лет и старше, оказывается по участковому принципу: в городской местности - участки врачей терапевтов и педиатров, в сельской местности – участки врачей общей практики и фельдшерские участки.
Сведения о численности населения, проживающего в удаленных 
и труднодоступных зонах Ненецкого автономного округа представлены 
в таблице 2. 
Таблица 2
	№
	Населенный пункт/наличие  учреждения здравоохранения/ домовых хозяйств
	Численность обслуживаемого населения (всего)
	Численность дети
(0-17 лет)
	Численность (взрослое население)

	1. 
	с. Великовисочное, участковая больница
	400
	77
	323

	1. 
	д. Щелино, фельдшерский здравпункт
	96
	17
	79

	1. 
	д. Пылемец, фельдшерский здравпункт
	36
	8
	28

	1. 
	д. Тошвиска, фельдшерский здравпункт
	50
	0
	50

	1. 
	д. Лабожское, фельдшерский здравпункт
	182
	24
	158

	1. 
	с. Коткино, фельдшерско-акушерский пункт
	348
	77
	271

	1. 
	п. Индига, амбулатория 
	539
	123
	416

	1. 
	п. Выучейский. фельдшерский здравпункт
	95
	9
	86

	1. 
	с. Несь, участковая больница
	1066
	278
	788

	1. 
	д. Чижа, фельдшерский здравпункт
	69
	6
	63

	1. 
	с. Шойна, фельдшерский здравпункт
	257
	68
	189

	1. 
	д. Кия, фельдшерский здравпункт
	50
	6
	44

	1. 
	с. Нижняя Пеша, участковая больница
	592
	169
	423

	1. 
	д. Верхняя Пеша, фельдшерский здравпункт
	88
	9
	79

	1. 
	д. Белушье, фельдшерский здравпункт
	20
	2
	18

	1. 
	д. Волоковая, фельдшерский здравпункт
	63
	0
	63

	1. 
	д. Волонга, фельдшерский здравпункт
	20
	0
	20

	1. 
	с. Оксино, участковая больница
	318
	81
	237

	1. 
	д. Каменка, фельдшерский здравпункт
	61
	0
	61

	1. 
	п. Хонгурей, фельдшерский здравпункт
	181
	36
	145

	1. 
	п. Харута, амбулатория
	455
	108
	347

	1. 
	п. Хорей-Вер, участковая больница
	603
	177
	426

	1. 
	п. Амдерма, фельдшерский здравпункт
	493
	152
	341

	1. 
	п. Каратайка, амбулатория
	567
	184
	383

	1. 
	п. Варнек, фельдшерский пункт
	46
	7
	39

	1. 
	п. Усть-Кара, фельдшерско-акушерский пункт
	531
	143
	388

	1. 
	п. Бугрино, фельдшерский пункт
	305
	72
	233

	1. 
	п. Красное, амбулатория
	1298
	362
	936

	1. 
	д. Куя, фельдшерский пункт
	58
	3
	55

	1. 
	п. Нельмин-Нос, амбулатория
	655
	187
	468

	1. 
	д. Андег, фельдшерский здравпункт
	124
	29
	95

	1. 
	с. Ома, амбулатория
	664
	189
	475

	1. 
	д. Вижас, фельдшерский здравпункт
	50
	2
	48

	1. 
	д. Снопа, фельдшерский здравпункт
	70
	7
	63

	1. 
	с. Тельвиска, фельдшерско-акушерский пункт
	479
	119
	360

	1. 
	д. Макарово, фельдшерско-акушерский пункт
	93
	0
	93

	1. 
	д. Мгла,  домовое хозяйство
	22
	0
	22

	1. 
	д. Осколково, домовое хозяйство
	2
	0
	2

	1. 
	д. Устье, домовое хозяйство
	11
	0
	11



Оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в Ненецком автономном округе осуществляет отделение экстренной 
и консультативной медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница». В вылетах санитарной авиации участвуют врачи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» (далее – ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница») в зависимости от профиля необходимой медицинской помощи. Санитарная авиация применяется для оказания жителям сельской местности экстренной и консультативной медицинской помощи, для эвакуации больных 
из населенных пунктов Ненецкого автономного округа, из мест кочевий коренного населения, стойбищ и вахтовых поселков в город Нарьян-Мар. В соответствии 
с заключенным договором с авиаперевозчиком акционерным обществом 
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на круглосуточном дежурстве 
по санитарной авиации находится 1 воздушное судно.
При наличии показаний пациенты по неотложным и экстренным показаниям госпитализируются в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница г. Архангельска». Доставка осуществляется силами санитарной авиации Архангельской области. В плановом порядке маршрутизация осуществляется в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России (далее – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России). 
Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях стационара ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». В связи с отсутствием 
в Ненецком автономном округе медицинских организаций 3 уровня схема маршрутизации пациентов включает в себя направление за пределы Ненецкого автономного округа.
В 2018 году в поликлинике ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт кабинет геронтолога. С ноября 2018 года начат прием пациентов и их родственников. Прием ведет врач –геронтолог. Кабинет укомплектован штатами 
на 100%. Предусмотрено 0,5 ставки врачи и 1 ставки медицинской сестры.
С сентября в терапевтическом отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыта 1 геронтологическая койка. Укомплектованность штатами 
на 100%. Предусмотрено 0,25 ставки врачи и 0,25 ставки медицинской сестры.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в том числе организуется в соответствии с действующим законодательством 
в медицинских организациях, расположенных за пределами Ненецкого автономного округа. За 2018 год получили ВМП 111 человек старше трудоспособного возраста, из них 50% по профилю сердечно-сосудистая хирургия, 34% травматология 
и ортопедия, 10% онкология, за 9 месяцев 2019 года получили ВМП 60 человек, 
из них 38% по профилю сердечно-сосудистая хирургия, 33% травматология 
и ортопедия, 20% онкология.
При необходимости направления пациентов в учреждения третьего уровня или медицинские организации, оказывающие недостающие в Ненецком автономном округе виды медицинской помощи, специалисты ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» привлекают силы санитарной авиации регионов, в медицинские организации которых направляются пациенты Ненецкого автономного округа, 
за счет средств округа.
Диспансеризация населения Ненецкого автономного округа, в том числе населения старше трудоспособного возраста, организована в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26 декабря 
2018 года № 332-п, определены медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на базе которых будет проводиться Всероссийская диспансеризация взрослого населения Ненецкого автономного округа: 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа».
Материально-техническое и кадровое обеспечение соответствует порядкам оказания медицинской помощи.
Информация о диспансеризации населения Ненецкого автономного округа старше трудоспособного возраста за 2018 год представлена в таблице 3.

	Контингенты
	Подлежало осмотрам
	из них:
сельских жителей
	Осмотрено
	из них:
сельских жителей
	из числа осмотренных 
определены группы здоровья

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	из них:
	IV
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	IIIа
	IIIб
	
	

	Всего населения старше трудоспособного возраста
	1905
	831
	1685
	754
	62
	68
	1555
	1439
	116
	X
	X

	из них диспансеризация населения старше трудоспособного возраста
	1578
	712
	1358
	635
	46
	57
	1255
	1161
	94
	X
	X


Таблица 3




















Раздел II
Мероприятия региональной программы
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни граждан
старшего поколения в Ненецком автономном округе
на 2019-2024 годы»
	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Результат:
В Ненецком автономном округе организованно оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Годовой отчет в Минздрав России
	Региональный проектный офис

	1.1.1
	Мероприятие:
Внесение изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 12.111.2013 № 408-п 
	-
	01.02.2019
	Левина Е.С.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Региональный проектный офис

	1.1.2.
	Мероприятие:
Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
о внесении изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 
и его согласование 
с заинтересованными лицами
	-
	20.01.2019
	Левина Е.С.
	Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.1
	Контрольная точка
Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»
	-
	01.02.2019
	Левина Е.С.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.
	Мероприятие:
Внесение изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 03.11.2016 № 350-п
	-
	01.02.2019
	Канева С.Ю.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Региональный проектный офис

	2.1.1.
	Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами
	-
	20.01.2019
	Канева С.Ю.
	Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.1.
	Контрольная точка
Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа»
	-
	01.02.2019
	Канева С.Ю.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Региональный проектный офис

	1.2.1.
	Мероприятие:
Осуществление профессиональной переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
	
	31.12.2019
	Козенков Д.С.,
Микова Н.Г.

	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.2
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» 
	-
	01.12.2019
	Левина Е.С.
	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.3.
	Контрольная точка
Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 
1 гериатрической койки в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
	-
	01.09.2019

	Левина Е.С.



	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об открытии 1 гериатрической койки
	Руководитель проекта

	1.4.1.
	Мероприятие:
Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов

	1.06.2019
	01.12.2019
	Левина Е.С. 
Козенков Д.С.
 Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.4.
	Контрольная точка:
Внедрен в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанный Минздравом России комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов
	-
	01.12.2019
	Левина Е.С.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.5.
	Контрольная точка
Оказана специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Региональный проектный офис

	1.6.
	Контрольная точка
Скорректирована стоимость тарифов на медицинские услуги 
по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	- 
	31.12.2019
	Левина Е.С.

	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.7.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2020
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Региональный проектный офис

	1.8.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Проектный комитет

	1.9.1 
	Мероприятие:
Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	1.01.2021
	1.04.2021
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.9.
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» по результатам, проведенного мониторинга
	-
	01.06.2022
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.10.
	Контрольная точка
Оказана специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.

	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.11.
	Контрольная точка
Корректировка стоимости тарифов
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	- 
	31.12.2022
	Левина Е.С.
	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Руководитель проекта

	1.12.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	
	30.04.2023
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет в Минздрав России по за отчетный период
	Проектный комитет

	1.13.
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов 
и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» 
по результатам проведенного мониторинга
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	1.14.
	Контрольная точка:
Корректировка стоимости тарифов 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С. 
Меринов А.А.
	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.15.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	-
	30.06.2023
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.

	Отчет в Минздрав России за отчетный период
	Проектный комитет

	1.16.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.

	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Проектный комитет

	1.17.
	Контрольная точка
Корректировка стоимости тарифов 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства

	-
	31.12.2024
	Левина Е.С. 
Меринов А.А.
	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.18.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	-
	30.04.2024
	
	Отчет в Минздрав России 
	Проектный комитет

	1.19.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	
	31.12.2024
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.

	Отчет в Минздрав России 
	Региональный проектный офис

	2. 
	Результат: Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Отчет в Минздрав России
	Региональный
проектный
офис

	2.1.1.
	Мероприятие:
Внесение изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 03.11.2016 № 350-п
	01.01.2019
	01.02.2019
	Канева С.Ю.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	

	2.1.2.
	Мероприятие:
Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами
	01.01.2019
	01.02.2019
	Канева С.Ю.
	Проект 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа
	

	2.1.
	Контрольная точка
Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа»
	
	01.02.2019
	Канева С.Ю.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	

	2.2.1. 
	Мероприятие:
Проведение в Ненецком автономном округе вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из «групп риска», проживающих в организациях социального облуживания, против пневмококковой инфекции
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
	Региональный проектный офис

	2.2.
	Контрольная точка
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2019
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.3.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2020
	Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.4.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2021
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.5.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2022
	Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.6.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2023
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.7.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2024
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа пневмококковой инфекции

	Руководитель проекта

	2.8.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2018
	31.12.2018
	Левина Е.С.
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.8.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2019
	Козенков Д.С. 
Левина Е.С.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.8.3.
	Мероприятие:
Проведение ежеквартального мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.8.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 22% лиц старше трудоспособного возраста. 
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.9.1.
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.9.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.9.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	-01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.9..
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 27% лиц старше трудоспособного возраста.
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.10.1..
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2021-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2021
	01.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 33% лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.11.1
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 55,7% лиц старше трудоспособного возраста

	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.12.1.
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12.2
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 65,3% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Региональный проектный офис

	2.13.1.
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.13.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.13.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.13.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 70% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.14.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.14.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 56,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.15.1
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.15.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 61,6 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.16.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.16..
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 65,9% % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния


	-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.17.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.17.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 69,1 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.18.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.18.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния


	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.19.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.19.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.20.1
	Мероприятие:
Разработка и утверждение правовых актов по проведению дополнительного скрининга лиц 
65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	
	
	Левина Е.С.

	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.20.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности 
	
	
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.21.1
	Мероприятие:
Внедрение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности 
	-
	25.02.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.21.2.
	Мероприятие:
Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.21.
	Контрольная точка 
Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	-
	31.12.2020
	Левина Е.С.

	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.22.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	01.01.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.22.2
	Мероприятие:
Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

	Руководитель проекта

	2.22.
	Контрольная точка 
Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.23.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.10.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.23.2.
	Мероприятие:
Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.23.
	Контрольная точка 
Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.24.1
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 
65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	01.10.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.24.2.
	Мероприятие:
Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.24.
	Контрольная точка 
Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.25.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	01.10.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.25.2.
	Мероприятие:
Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.25.
	Контрольная точка 
Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих 
в сельской местности
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Региональный проектный офис

	3.
	Результат:
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	
	Региональный проектный офис

	3.11.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, который утвержден Правительством Российской Федерации (от 14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в том числе:
- определение механизмов совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;
- определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан;
- оценка штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги;
- совершенствование профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;
- совершенствование определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов
	01.01.2023
	31.12.2023
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	3.1.
	Контрольная точка:
Утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») 
по реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами
	01.01.2023
	31.12.2023
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	3.2.1.
	Мероприятие:
Проведение анализа реализации межведомственного регионального плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе
	
	
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	3.2.2.
	Мероприятие:
Проведение анализа результатов внедрения системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе
	01.01.2023
	31.12.2023
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	3.2
	Контрольная точка:
Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе
	01.01.2023
	31.12.2023
	Свиридов С.А.
	
	Региональный проектный офис

	4.
	Результат:
Приведение в Ненецком автономном округе организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
	01.01.2019-
	31.12.2024
	[bookmark: _GoBack]Свиридов С.А.
	
	Региональный проектный офис

	4.1.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение технического задания по разработке проектно-сметной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям, и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации
	-
	
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	4.1.
	Контрольная точка:
Утверждено технического задания 
по разработке проектно-сметной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям, 
и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации
	-
	15.11.2019
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	4.2.1.
	Мероприятие:
Применение санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания» 
(с учетом изменений)

	01.01.2019
	31.12.2024
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	4.2.2.
	Мероприятие:
Строительство и введение 
в эксплуатацию 100 койко-места стационарной организации социального обслуживания
	01.01.2020
	01.12.2024
	Шевелев П.В.
	
	Руководитель проекта

	4.2.
	Контрольная точка:
Введено в эксплуатацию 100 койко-места стационарной организации социального обслуживания
	-
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Акт введения в эксплуатацию
	Руководитель проекта






















Раздел III
Основные целевые показатели региональной программы 
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

	
Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет


	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип
показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
	дополнительный
	71,52
	31.12.2017
	-
	71,66
	72,43
	73,24
	74,13
	74,92
	75,70

	2.
	Уровень госпитализации 
на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условная единица
	дополнительный
	0
	31.12.2017
	-
	8,2
	16,5
	24,7
	33
	42,8
	42,8

	3.
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
	дополнительный
	13,52
	31.12.2017
	-
	22
	27
	33
	55,7
	65,3
	70

	4.
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %
	дополнительный
	50,67
	31.12.2017
	-
	56,7
	61,6
	65,9
	69,1
	80
	90

	5.
	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
	дополнительный
	-
	31.12.2017
	-
	16
	32
	48
	64
	80
	96



Раздел IV
Основные цели и задачи
региональной программы «Укрепление здоровья 
и увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения 
в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67лет.
Реализация региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан, повышение доступности и качества социальных услуг жителям старших возрастных групп, а также развитие гериатрической службы.
Одним из актуальных направлений региональной программы является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции.
С 2020 года будут проводится дополнительный скрининг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. 
Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого 
и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения 
и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости 
от посторонней помощи в повседневной жизни.










Раздел V
Ожидаемые результаты
региональной программы «Укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан старшего поколения
в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

Исполнение мероприятий региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» позволит достичь к 2024 г. следующих результатов:
организация в Ненецком автономном округе оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия»;
укрепления здоровья, увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни;
создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание 
и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме 
с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;
приведение в Ненецком автономном округе организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них.
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