Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от ____ ноября 2019 г. № _________

г. Нарьян-Мар

Об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

В целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного протоколом заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 09.09.2019 № 7, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональную программу «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа	                                                         С.А. Свиридов

|  | # Приложение к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа # от ___.11.2019 № _______ «Об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Региональная программа

Ненецкого автономного округа

«Укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе

на 2019 – 2024 годы»

Раздел I

Аналитическая часть

1. Анализ по субъекту. Ненецкий автономный округ расположен на крайнем северо-востоке Европейской части Российской Федерации в сложных климатических условиях. Практически вся территория округа расположена севернее полярного круга, поэтому природные условия обусловлены, прежде всего, его географическим положением – округ находится в холодном арктическом поясе и включает два климатических района: полярный и субарктический. Территория округа занимает 176,8 тысяч квадратных километров (1,05% территории России). Протяженность округа с севера на юг более 300 км, с запада на восток на 950 км. Расстояние от Нарьян-Мара до Москвы – 2230 км, до ближайшей железнодорожной станции Печора – 780 км.

Территория округа характеризуется отсутствием или ограниченностью наземного сообщения между населенными пунктами. Отсутствует регулярное транспортное сообщение в ряде муниципальных образований. Транспортное сообщение зависит от сезона года: «зимники», «переправы», длительный период держится распутица, ледоход и ледостав. Сообщение между населенными пунктами в зимний период осуществляется по временным дорогам, в летний период – за счет речного судоходства. На территории региона отсутствуют автомобильные магистрали и межрегиональные автодороги. Основным видом транспортного сообщения в регионе является авиационный, обеспечивающий как внешнее сообщение, так и значительную часть внутренних перевозок.

В регионе расположено 21 муниципальное образование: 1 городской округ (г. Нарьян-Мар) и 1 муниципальный район, в составе которого находятся 1 городское поселение (п. Искателей) и 40 сельских административных единиц.

2. Анализ и прогноз демографической ситуации в Ненецком автономном округе.

Численность населения Ненецкого автономного округа на начало 2019 года составила 43 829 человека. Регион характеризуется самой низкой плотностью в Российской Федерации, которая составляет 0,247 человек на один кв. км.

Из общей численности населения Ненецкого автономного округа доля лиц женского пола составила 50,5%; доля лиц мужского пола составила 49,5%. Доля городского населения составляет 73,3%, из них мужчины - 47,6%, женщины – 52,4%, доля сельского населения составляет 26,7%, из них мужчины – 51,5%, женщины – 48,5%.

Возрастная структура населения Ненецкого автономного округа на начало 2019 года была распределена следующим образом:

53,4% составило трудоспособное население (23425 человек).

27,3% составили дети от 0-17 лет (11981 человек).

19,2% составили лица старше трудоспособного возраста (8423 человека), из них 16.0 % лица в возрасте 75 лет и старше.

Таким образом, возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста. В структуре населения удельный вес лиц старше трудоспособного возраста ниже, чем по Российской Федерации (19,2% и 21,3% соответственно).

Общая численность населения и численность населения старше трудоспособного возраста за период 2015 – 2019 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Население |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек |  | 43 373 | 43 838 | 43 937 | 43997 | 43 829 |
| Население старше трудоспособного возраста | человек | 7106 | 7462 | 7801 | 8130 | 8423 |
|  | % от общей численности | 16,4 | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 19,2 |

Отмечается тенденция роста доли населения старше трудоспособного населения в возрастной структуре населения Ненецкого автономного округа с 16,4% в 2015 году до 19,2% в 2019 году.

В 2019 году в структуре населения удельный вес населения старше трудоспособного возраста ниже, чем по Российской Федерации (19,2% и 21,3% соответственно).

По данным Росстата прогнозная численность населения старше трудоспособного возраста в Ненецком автономном округе будет расти и в 2036 году составит 10 540 человек (25% от общей численности населения) по низкому варианту прогноза и 11373 человек (24,9% от общей численности населения) по высокому варианту прогноза.

Одним из положительных моментов демографического прогноза остается рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По данным Росстат, 
в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в Ненецком автономном округе составила 71,52 года, что ниже, чем в целом по России (РФ – 72,9 года). С 2015 года она увеличилась на 0,52 года.

3. Анализ структуры заболеваемости, инвалидности, смертности граждан старше 60 лет. Показатели здоровья ухудшаются с возрастом. Около 80 процентов лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. 
В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре - пять различных хронических заболеваний. Затраты на медицинскую помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость лечения 16-летних - 64-летних. Потребность в оказании первичной медико-санитарной и специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи у граждан старшего поколения выше, чем у лиц трудоспособного возраста.

За период с 2015 по 2018 год отмечается незначительное повышение общей заболеваемости лиц пожилого и старческого возраста на 6% (с 3673,8 на 10 тысяч населения в 2015 году до 3892,6 в 2018 году соответственно).

За период с 2015 по 2018 в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста первое место занимают болезни системы кровообращения (в 2018 году - 27,1%). За период с 2014 по 2018 год отмечается снижение общей заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы у лиц старше трудоспособного возраста на 14,3% с 978,6 в 2015 году до 838,8 ,6 на 1 тысячу населения в 2018 году соответственно.

Второе место в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста за период с 2016 по 2018 год занимают болезни костно-мышечной системы (в 2018 году - 14%). В 2015 году в структуре общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста болезни костно-мышечной системы занимали третье место (15%), а второе место занимали болезни глаза (14%). Уровень заболеваемости болезнями костно-мышечной системы с 2016 года снизился на 17%. (с 512,3 в 2016 году до 425,3 на 10 тысяч населения в 2018 году соответственно).

Третье место с 2016 года занимают болезни глаза (в 2018 году - 12,7%).

Четвертое место с 2016 года занимают болезням органов дыхания – 8,7% (2015 год - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ). За с 2016 по 2018 год отмечается снижение показателя общей заболеваемости болезней органов дыхания на 5.7%% (с 286,0 в 2015 году до 269,8 на 10 тысяч населения в 2018 году соответственно).

Пятое место с 2016 года занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 7,7% (2015 год – болезни органов дыхания). Показатель общей заболеваемости с 2015 года снизился на 27,7%.

Шестое место на протяжении всех лет занимают болезни органов пищеварения (7,8%), седьмое место занимают болезни мочеполовой системы (6,4%), восьмое место занимают новообразования (4,9%). Общая заболеваемость новообразованиями лиц старше трудоспособного возраста за период с 2015 по 2018 выросла на 18,9 %.

Количество лиц старше трудоспособного возраста, имеющих группу инвалидности в Ненецком автономном округе в 2017 году - 1747 человек, в 2018 1750 человек.

В 2018 году отмечается отрицательная динамика по общей смертности населения Ненецкого автономного округа. По итогам года смертность выросла на 25 человек по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент смертности составил 8,8 на 1000 населения, что 3,5% выше, чем в 2017 году.

В возрастной группе старше трудоспособного возраста наоборот произошло снижение смертности в 2018 году на 58 человек, по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что существенный вклад в смертность (в 2018 году 36%, 
в 2017 53,9% всех смертей) вносит возрастная группа старше 60 лет.

В структуре смертности лиц пожилого возраста (60 лет и старше) основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (55,2% от общего числа умерших), новообразования (19,6%), болезни органов пищеварения (7,7%), внешние причины (6,3%), болезни органов дыхания 4,2%.

4. Анализ структуры оказания медицинской помощи гражданам 60 лет 
и старше.

В настоящее время в систему здравоохранения Ненецкого автономного округа входят пять самостоятельных юридических лиц. Первичная медико-санитарная помощь населению округа оказывается двумя медицинскими организациями Ненецкого автономного округа: государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» - единственным многопрофильным медицинским учреждением, государственным бюджетным учреждением «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» и их сельскими структурными подразделениями: 5 участковых больниц, 6 амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских, 21 фельдшерский здравпункт 
и 3 домовых хозяйства. Первичная медико-санитарная помощь населению округа, в том числе гражданам 60 лет и старше, оказывается по участковому принципу: в городской местности - участки врачей терапевтов и педиатров, в сельской местности – участки врачей общей практики и фельдшерские участки.

Сведения о численности населения, проживающего в удаленных 
и труднодоступных зонах Ненецкого автономного округа представлены 
в таблице 2.

Таблица 2

| № | Населенный пункт/наличие учреждения здравоохранения/ домовых хозяйств | Численность обслуживаемого населения (всего) | Численность дети (0-17 лет) | Численность (взрослое население) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Великовисочное, участковая больница | 400 | 77 | 323 |
|  | д. Щелино, фельдшерский здравпункт | 96 | 17 | 79 |
|  | д. Пылемец, фельдшерский здравпункт | 36 | 8 | 28 |
|  | д. Тошвиска, фельдшерский здравпункт | 50 | 0 | 50 |
|  | д. Лабожское, фельдшерский здравпункт | 182 | 24 | 158 |
|  | с. Коткино, фельдшерско-акушерский пункт | 348 | 77 | 271 |
|  | п. Индига, амбулатория | 539 | 123 | 416 |
|  | п. Выучейский. фельдшерский здравпункт | 95 | 9 | 86 |
|  | с. Несь, участковая больница | 1066 | 278 | 788 |
|  | д. Чижа, фельдшерский здравпункт | 69 | 6 | 63 |
|  | с. Шойна, фельдшерский здравпункт | 257 | 68 | 189 |
|  | д. Кия, фельдшерский здравпункт | 50 | 6 | 44 |
|  | с. Нижняя Пеша, участковая больница | 592 | 169 | 423 |
|  | д. Верхняя Пеша, фельдшерский здравпункт | 88 | 9 | 79 |
|  | д. Белушье, фельдшерский здравпункт | 20 | 2 | 18 |
|  | д. Волоковая, фельдшерский здравпункт | 63 | 0 | 63 |
|  | д. Волонга, фельдшерский здравпункт | 20 | 0 | 20 |
|  | с. Оксино, участковая больница | 318 | 81 | 237 |
|  | д. Каменка, фельдшерский здравпункт | 61 | 0 | 61 |
|  | п. Хонгурей, фельдшерский здравпункт | 181 | 36 | 145 |
|  | п. Харута, амбулатория | 455 | 108 | 347 |
|  | п. Хорей-Вер, участковая больница | 603 | 177 | 426 |
|  | п. Амдерма, фельдшерский здравпункт | 493 | 152 | 341 |
|  | п. Каратайка, амбулатория | 567 | 184 | 383 |
|  | п. Варнек, фельдшерский пункт | 46 | 7 | 39 |
|  | п. Усть-Кара, фельдшерско-акушерский пункт | 531 | 143 | 388 |
|  | п. Бугрино, фельдшерский пункт | 305 | 72 | 233 |
|  | п. Красное, амбулатория | 1298 | 362 | 936 |
|  | д. Куя, фельдшерский пункт | 58 | 3 | 55 |
|  | п. Нельмин-Нос, амбулатория | 655 | 187 | 468 |
|  | д. Андег, фельдшерский здравпункт | 124 | 29 | 95 |
|  | с. Ома, амбулатория | 664 | 189 | 475 |
|  | д. Вижас, фельдшерский здравпункт | 50 | 2 | 48 |
|  | д. Снопа, фельдшерский здравпункт | 70 | 7 | 63 |
|  | с. Тельвиска, фельдшерско-акушерский пункт | 479 | 119 | 360 |
|  | д. Макарово, фельдшерско-акушерский пункт | 93 | 0 | 93 |
|  | д. Мгла, домовое хозяйство | 22 | 0 | 22 |
|  | д. Осколково, домовое хозяйство | 2 | 0 | 2 |
|  | д. Устье, домовое хозяйство | 11 | 0 | 11 |

# Оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в Ненецком автономном округе осуществляет отделение экстренной 
и консультативной медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница». В вылетах санитарной авиации участвуют врачи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» (далее – ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница») в зависимости от профиля необходимой медицинской помощи. Санитарная авиация применяется для оказания жителям сельской местности экстренной и консультативной медицинской помощи, для эвакуации больных 
из населенных пунктов Ненецкого автономного округа, из мест кочевий коренного населения, стойбищ и вахтовых поселков в город Нарьян-Мар. В соответствии 
с заключенным договором с авиаперевозчиком акционерным обществом 
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на круглосуточном дежурстве 
по санитарной авиации находится 1 воздушное судно.

# При наличии показаний пациенты по неотложным и экстренным показаниям госпитализируются в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница г. Архангельска». Доставка осуществляется силами санитарной авиации Архангельской области. В плановом порядке маршрутизация осуществляется в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России (далее – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России).

# Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях стационара ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». В связи с отсутствием 
в Ненецком автономном округе медицинских организаций 3 уровня схема маршрутизации пациентов включает в себя направление за пределы Ненецкого автономного округа.

# В 2018 году в поликлинике ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт кабинет геронтолога. С ноября 2018 года начат прием пациентов и их родственников. Прием ведет врач –геронтолог. Кабинет укомплектован штатами 
на 100%. Предусмотрено 0,5 ставки врачи и 1 ставки медицинской сестры.

# С сентября в терапевтическом отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыта 1 геронтологическая койка. Укомплектованность штатами 
на 100%. Предусмотрено 0,25 ставки врачи и 0,25 ставки медицинской сестры.

# Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в том числе организуется в соответствии с действующим законодательством 
в медицинских организациях, расположенных за пределами Ненецкого автономного округа. За 2018 год получили ВМП 111 человек старше трудоспособного возраста, из них 50% по профилю сердечно-сосудистая хирургия, 34% травматология 
и ортопедия, 10% онкология, за 9 месяцев 2019 года получили ВМП 60 человек, 
из них 38% по профилю сердечно-сосудистая хирургия, 33% травматология 
и ортопедия, 20% онкология.

# При необходимости направления пациентов в учреждения третьего уровня или медицинские организации, оказывающие недостающие в Ненецком автономном округе виды медицинской помощи, специалисты ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» привлекают силы санитарной авиации регионов, в медицинские организации которых направляются пациенты Ненецкого автономного округа, 
за счет средств округа.

Диспансеризация населения Ненецкого автономного округа, в том числе населения старше трудоспособного возраста, организована в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

# В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26 декабря 
2018 года № 332-п, определены медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на базе которых будет проводиться Всероссийская диспансеризация взрослого населения Ненецкого автономного округа:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа».

Материально-техническое и кадровое обеспечение соответствует порядкам оказания медицинской помощи.

Информация о диспансеризации населения Ненецкого автономного округа старше трудоспособного возраста за 2018 год представлена в таблице 3.

| Контингенты | Подлежало осмотрам | из них: сельских жителей | Осмотрено | из них: сельских жителей | из числа осмотренных определены группы здоровья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | из них: |  | IV | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IIIа | IIIб |  |  |
| Всего населения старше трудоспособного возраста | 1905 | 831 | 1685 | 754 | 62 | 68 | 1555 | 1439 | 116 | X | X |
| из них диспансеризация населения старше трудоспособного возраста | 1578 | 712 | 1358 | 635 | 46 | 57 | 1255 | 1161 | 94 | X | X |

Таблица 3

Раздел II

Мероприятия региональной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения в Ненецком автономном округе

на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: В Ненецком автономном округе организованно оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Годовой отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 1.1.1 | Мероприятие: Внесение изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.111.2013 № 408-п | - | 01.02.2019 | Левина Е.С. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Региональный проектный офис |
| 1.1.2. | Мероприятие: Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами | - | 20.01.2019 | Левина Е.С. | Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.1 | Контрольная точка Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» | - | 01.02.2019 | Левина Е.С. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2. | Мероприятие: Внесение изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п | - | 01.02.2019 | Канева С.Ю. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Региональный проектный офис |
| 2.1.1. | Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами | - | 20.01.2019 | Канева С.Ю. | Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.1. | Контрольная точка Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» | - | 01.02.2019 | Канева С.Ю. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Региональный проектный офис |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление профессиональной переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» |  | 31.12.2019 | Козенков Д.С., Микова Н.Г. | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.2 | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» | - | 01.12.2019 | Левина Е.С. | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.3. | Контрольная точка Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 1 гериатрической койки в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | - | 01.09.2019 | Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об открытии 1 гериатрической койки | Руководитель проекта |
| 1.4.1. | Мероприятие: Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1.06.2019 | 01.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.4. | Контрольная точка: Внедрен в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанный Минздравом России комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | - | 01.12.2019 | Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.5. | Контрольная точка Оказана специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Региональный проектный офис |
| 1.6. | Контрольная точка Скорректирована стоимость тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.7. | Контрольная точка Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Региональный проектный офис |
| 1.8. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.9.1 | Мероприятие: Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами | 1.01.2021 | 1.04.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.9. | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» по результатам, проведенного мониторинга | - | 01.06.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.10. | Контрольная точка Оказана специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.11. | Контрольная точка Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Руководитель проекта |
| 1.12. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.04.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.13. | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» по результатам проведенного мониторинга | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 1.14. | Контрольная точка: Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Меринов А.А. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.15. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами | - | 30.06.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.16. | Контрольная точка Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.17. | Контрольная точка Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Меринов А.А. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.18. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами | - | 30.04.2024 |  | Отчет в Минздрав России | Проектный комитет |
| 1.19. | Контрольная точка Оказана специализированная помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста |  | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2. | Результат: Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2.1.1. | Мероприятие: Внесение изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Канева С.Ю. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа |  |
| 2.1.2. | Мероприятие: Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Канева С.Ю. | Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа |  |
| 2.1. | Контрольная точка Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» |  | 01.02.2019 | Канева С.Ю. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа |  |
| 2.2.1. | Мероприятие: Проведение в Ненецком автономном округе вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из «групп риска», проживающих в организациях социального облуживания, против пневмококковой инфекции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Региональный проектный офис |
| 2.2. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2019 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.3. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2020 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.4. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2021 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.5. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2022 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.6. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2023 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.7. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2024 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа пневмококковой инфекции | Руководитель проекта |
| 2.8.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Левина Е.С. | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.8.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Козенков Д.С. Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.8.3. | Мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.8. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 22% лиц старше трудоспособного возраста. | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.9.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.9.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.9.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | -01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.9.. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 27% лиц старше трудоспособного возраста. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.10.1.. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2021- | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 33% лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.11.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 55,7% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.12.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12.2 | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12 | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 65,3% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2.13.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.13.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.13.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.13. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 70% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.14.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.14. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 56,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.15.1 | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.15. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 61,6 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.16.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.16.. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 65,9% % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.17.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.17. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 69,1 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.18.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.18. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.19.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.19. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.20.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение правовых актов по проведению дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности |  |  | Левина Е.С. | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.20. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности |  |  | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.21.1 | Мероприятие: Внедрение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | - | 25.02.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.21.2. | Мероприятие: Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.21. | Контрольная точка Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | - | 31.12.2020 | Левина Е.С. | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.22.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.22.2 | Мероприятие: Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.22. | Контрольная точка Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | - | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.23.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.23.2. | Мероприятие: Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.23. | Контрольная точка Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.24.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.24.2. | Мероприятие: Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.24. | Контрольная точка Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.25.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.25.2. | Мероприятие: Проведение дополнительного скрининга лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.25. | Контрольная точка Проведен дополнительный скрининг лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 3. | Результат: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. |  | Региональный проектный офис |
| 3.11. | Мероприятие: Разработка и утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, который утвержден Правительством Российской Федерации (от 14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в том числе: - определение механизмов совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан; - определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан; - оценка штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги; - совершенствование профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций; - совершенствование определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 3.1. | Контрольная точка: Утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 3.2.1. | Мероприятие: Проведение анализа реализации межведомственного регионального плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе |  |  | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 3.2.2. | Мероприятие: Проведение анализа результатов внедрения системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 3.2 | Контрольная точка: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в Ненецком автономном округе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Свиридов С.А. |  | Региональный проектный офис |
| 4. | Результат: Приведение в Ненецком автономном округе организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них | 01.01.2019- | 31.12.2024 | Свиридов С.А. |  | Региональный проектный офис |
| 4.1.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение технического задания по разработке проектно-сметной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям, и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации | - |  | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 4.1. | Контрольная точка: Утверждено технического задания по разработке проектно-сметной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям, и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации | - | 15.11.2019 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 4.2.1. | Мероприятие: Применение санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания» (с учетом изменений) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 4.2.2. | Мероприятие: Строительство и введение в эксплуатацию 100 койко-места стационарной организации социального обслуживания | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Шевелев П.В. |  | Руководитель проекта |
| 4.2. | Контрольная точка: Введено в эксплуатацию 100 койко-места стационарной организации социального обслуживания | - | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Акт введения в эксплуатацию | Руководитель проекта |

Раздел III

Основные целевые показатели региональной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

| Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | дополнительный | 71,52 | 31.12.2017 | - | 71,66 | 72,43 | 73,24 | 74,13 | 74,92 | 75,70 |
| 2. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условная единица | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | - | 8,2 | 16,5 | 24,7 | 33 | 42,8 | 42,8 |
| 3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 13,52 | 31.12.2017 | - | 22 | 27 | 33 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| 4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | дополнительный | 50,67 | 31.12.2017 | - | 56,7 | 61,6 | 65,9 | 69,1 | 80 | 90 |
| 5. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | - | 31.12.2017 | - | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |

Раздел IV

Основные цели и задачи

региональной программы «Укрепление здоровья

и увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения

в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67лет.

Реализация региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан, повышение доступности и качества социальных услуг жителям старших возрастных групп, а также развитие гериатрической службы.

Одним из актуальных направлений региональной программы является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции.

С 2020 года будут проводится дополнительный скрининг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого 
и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения 
и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости 
от посторонней помощи в повседневной жизни.

Раздел V

Ожидаемые результаты

региональной программы «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан старшего поколения

в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

Исполнение мероприятий региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» позволит достичь к 2024 г. следующих результатов:

организация в Ненецком автономном округе оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия»;

укрепления здоровья, увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни;

создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание 
и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме 
с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

приведение в Ненецком автономном округе организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них.

_________