Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от __ января 2020 г. №

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

В целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного протоколом заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 09.09.2019 № 7, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы», утвержденную приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 19.11.2019 № 58, согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

Руководитель Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа	                                                           С.А. Свиридов

|  | # Приложение к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа # от __.01.2020 № «О внесении изменений в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Изменения в региональную программу

Ненецкого автономного округа

«Укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе

на 2019 – 2024 годы»

- Раздел II Региональной программы Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» (далее – Региональная программа) изложить в следующей редакции:

Раздел II

Мероприятия региональной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: В Ненецком автономном округе организованно оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Годовой отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 1.1.1 | Мероприятие: Внесение изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п | - | 01.02.2019 | Левина Е.С. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Региональный проектный офис |
| 1.1.2. | Мероприятие: Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» и его согласование с заинтересованными лицами | - | 20.01.2019 | Левина Е.С. | Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.1 | Контрольная точка Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» | - | 01.02.2019 | Левина Е.С. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» |  | 31.12.2019 | Козенков Д.С., Микова Н.Г. | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.2 | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» | - | 01.12.2019 | Левина Е.С. | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.3. | Контрольная точка Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 1 геронтологической койки в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | - | 01.09.2019 | Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об открытии 1 гериатрической койки | Руководитель проекта |
| 1.4.1. | Мероприятие: Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.4. | Контрольная точка: Внедрен в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанный Минздравом России комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | - | 01.12.2021 | Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.5. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 8 пациентов старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Региональный проектный офис |
| 1.6. | Контрольная точка Скорректирована стоимость тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.7. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 8 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Региональный проектный офис |
| 1.8. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 8 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.9.1 | Мероприятие: Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.9. | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» по результатам, проведенного мониторинга | - | 01.06.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.10. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 10 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 1.11. | Контрольная точка Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Руководитель проекта |
| 1.12. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.04.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.13. | Контрольная точка Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» по результатам проведенного мониторинга | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 1.14. | Контрольная точка: Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Меринов А.А. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.15. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами | - | 30.06.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.16. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 8 пациентам старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Проектный комитет |
| 1.17. | Контрольная точка Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Меринов А.А. | Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия» | Проектный комитет |
| 1.18. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами | - | 30.04.2024 |  | Отчет в Минздрав России | Проектный комитет |
| 1.19. | Контрольная точка Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 8 пациентам старше трудоспособного возраста |  | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2. | Результат: Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2.1.1. | Мероприятие: Проведение в Ненецком автономном округе вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из «групп риска», проживающих в организациях социального облуживания, против пневмококковой инфекции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Свиридов С.А. | Граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Региональный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2019 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.2. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2020 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.3. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2021 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.4. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2022 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.5. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2023 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.6. | Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | - | 01.12.2024 | Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа пневмококковой инфекции | Руководитель проекта |
| 2.7.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Левина Е.С. | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.7.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Козенков Д.С. Левина Е.С. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.7.3. | Мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г. | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.7. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 22% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.8.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.8.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.9.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | -01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.8. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 27% лиц старше трудоспособного возраста. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.9.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.9.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2021- | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.9.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.9. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 33% лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.10.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.10. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 55,7% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | Руководитель проекта |
| 2.11.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11.2 | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.11. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 65,3% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Региональный проектный офис |
| 2.12.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12.2. | Мероприятие: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12.3. | Мероприятие: Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.12. | Контрольная точка: Проведена диспансеризация и профилактические осмотры 70% лиц старше трудоспособного возраста | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.13.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.13. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 56,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2019 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.14.1 | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.14. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 61,6 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2020 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.15.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.15. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 65,9% % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2021 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.16.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.16. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 69,1 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2022 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.17.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.17. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2023 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 2.18.1. | Мероприятие: Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 2.18. | Контрольная точка: Охвачено диспансерным наблюдением 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | - | 31.12.2024 | Левина Е.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г | Отчет в Минздрав России | Руководитель проекта |
| 3. | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0 | - | 01.12.2019 | Шевелёв П.В. | Акт приема-передачи транспортного средства Государственный контракт | Руководитель проекта |
| 3.1. | Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.12.2019 | Шевелёв П.В. | Акт приема-передачи транспортного средства | Руководитель проекта |
| 3.1.1. | Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Шевелёв П.В. | Государственный контракт | Руководитель проекта |
| 4. | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов РФ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.1. | Контрольная точка: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.2. | Контрольная точка: Акт разработан | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.3. | Контрольная точка: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.4. | Контрольная точка: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.5. | Контрольная точка: На акт получены требуемые заключения органов власти | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.6. | Контрольная точка: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.7. | Контрольная точка: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.8. | Контрольная точка: Акт утвержден (подписан) | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.9. | Контрольная точка: Акт прошел государственную регистрацию | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 4.10. | Контрольная точка: Акт вступил в силу | - | 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов РФ, в которых начато строительство (реконструкция) | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.1. | Контрольная точка Земельный участок предоставлен заказчику | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.2. | Контрольная точка Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.3. | Контрольная точка Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.4. | Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.5. | Контрольная точка Оборудование приобретено | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.6. | Контрольная точка Оборудование установлено | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.7. | Контрольная точка Оборудование введено в эксплуатацию | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.8. | Контрольная точка Техническая готовность объекта, % | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.9. | Контрольная точка Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.10 | Контрольная точка Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |
| 5.11. | Контрольная точка Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | 22.12.2020 22.12.2021 20.01.2022 20.01.2023 11.12.2024 |  |  | Руководитель проекта |

- Раздел III Региональной программы изложить в следующей редакции:

Раздел III

Основные целевые показатели региональной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»

| Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, единиц | Дополните-льный | 55,7 | 09.2019 | 0 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
| 2. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условная единица | Основной показатель | 0 | 12.2017 | 8,2 | 16,5 | 24,7 | 33 | 42,8 | 42,8 |
| 3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | Основной показатель | 13,52 | 12.2017 | 22 | 27 | 33 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| 4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | Основной показатель | 50,67 | 12.2017 | 56,7 | 61,6 | 65,9 | 69,1 | 80 | 90 |
| 5. | Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | Основной показатель | 0 | 12.2017 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 6. | Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Дополните-льный показатель | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

- В разделе IV Региональной программы абзац пятый признать утратившим силу:

«С 2020 года будут проводится дополнительный скрининг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.».

__________