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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от __ января 2020 г. № 
г. Нарьян-Мар

	О внесении изменений в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»




В целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного протоколом заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе от 09.09.2019 № 7, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы», утвержденную приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 19.11.2019 № 58, согласно Приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

Руководитель Департамента 
здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 


23
Ненецкого автономного округа	                                                           С.А. Свиридов
	
	Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
от __.01.2020 № 
«О внесении изменений в региональную программу Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» 






Изменения в региональную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе 
на 2019 – 2024 годы»


1. Раздел II Региональной программы Ненецкого автономного округа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы» (далее – Региональная программа) изложить в следующей редакции:
Раздел II
Мероприятия региональной программы
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»
	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Результат:
В Ненецком автономном округе организованно оказание медицинской помощи 
по профилю «гериатрия»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Годовой отчет 
в Минздрав России
	Региональный проектный офис

	1.1.1
	Мероприятие:
Внесение изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 12.11.2013 № 408-п 
	-
	01.02.2019
	Левина Е.С.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Региональный проектный офис

	1.1.2.
	Мероприятие:
Формирование проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
о внесении изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» 
и его согласование 
с заинтересованными лицами
	-
	20.01.2019
	Левина Е.С.
	Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.1
	Контрольная точка
Утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»
	-
	01.02.2019
	Левина Е.С.
	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.2.1.
	Мероприятие:
Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов 
и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
	
	31.12.2019
	Козенков Д.С.,
Микова Н.Г.

	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.2
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» 2 врачей-специалистов 
и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» 
	-
	01.12.2019
	Левина Е.С.
	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.3.
	Контрольная точка
Получена лицензия 
на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 
1 геронтологической койки в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
	-
	01.09.2019

	Левина Е.С.



	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об открытии 1 гериатрической койки
	Руководитель проекта

	1.4.1.
	Мероприятие:
Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику
и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого 
и старческого возраста, профилактику падений и переломов
	01.01.2021
	01.12.2021
	Левина Е.С. 
Козенков Д.С.
 Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.4.
	Контрольная точка:
Внедрен в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанный Минздравом России комплекс мер, направленный 
на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов
	-
	01.12.2021
	Левина Е.С.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	1.5.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
8 пациентов старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Региональный проектный офис

	1.6.
	Контрольная точка
Скорректирована стоимость тарифов 
на медицинские услуги 
по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	- 
	31.12.2019
	Левина Е.С.

	Утвержден тариф 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.7.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
8 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Региональный проектный офис

	1.8.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
8 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С. 
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Проектный комитет

	1.9.1 
	Мероприятие:
Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами
	01.01.2021
	01.04.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.9.
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов 
и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» 
по результатам, проведенного мониторинга
	-
	01.06.2022
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.10.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
10 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.

	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	1.11.
	Контрольная точка
Корректировка стоимости тарифов
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	- 
	31.12.2022
	Левина Е.С.
	Утвержден тариф 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Руководитель проекта

	1.12.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами
	
	30.04.2023
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет в Минздрав России по за отчетный период
	Проектный комитет

	1.13.
	Контрольная точка
Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия» врачей-специалистов 
и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» 
по результатам проведенного мониторинга
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе 
за отчетный период
	Руководитель проекта

	1.14.
	Контрольная точка:
Корректировка стоимости тарифов 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С. 
Меринов А.А.
	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.15.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами
	-
	30.06.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г.

	Отчет в Минздрав России за отчетный период
	Проектный комитет

	1.16.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
8 пациентам старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.

	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Проектный комитет

	1.17.
	Контрольная точка
Корректировка стоимости тарифов 
на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С. 
Меринов А.А.
	Утвержден тариф на медицинские услуги по профилю «гериатрия»
	Проектный комитет

	1.18.
	Контрольная точка
Проведен мониторинг обеспеченности геронтологическими койками и врачами-гериатрами
	-
	30.04.2024
	
	Отчет в Минздрав России 
	Проектный комитет

	1.19.
	Контрольная точка
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях не менее 
8 пациентам старше трудоспособного возраста
	
	31.12.2024
	Левина Е.С.
 Козенков Д.С.
Микова Н.Г.

	Отчет в Минздрав России 
	Региональный проектный офис

	2. 
	Результат: Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Отчет в Минздрав России
	Региональный
проектный
офис

	2.1.1. 
	Мероприятие:
Проведение в Ненецком автономном округе вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из «групп риска», проживающих
в организациях социального облуживания, против пневмококковой инфекции
	01.01.2019
	31.12.2024
	Свиридов С.А.
	Граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального облуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
	Региональный проектный офис

	2.1.
	Контрольная точка
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2019
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.2.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2020
	Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.3.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2021
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.4.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2022
	Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
	Руководитель проекта

	2.5.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2023
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.6.
	Контрольная точка 
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции
	-
	01.12.2024
	Микова Н.Г. 
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа пневмококковой инфекции

	Руководитель проекта

	2.7.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2018
	31.12.2018
	Левина Е.С.
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.7.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2019
	Козенков Д.С. 
Левина Е.С.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.7.3.
	Мероприятие:
Проведение ежеквартального мониторинга диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г.
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.7.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 22% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.8.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.8.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.9.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	-01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.8.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 27% лиц старше трудоспособного возраста.
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.9.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.9.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2021-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.9.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2021
	01.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.9.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 33% лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2019
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.10.1
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.10.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 55,7% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
	Руководитель проекта

	2.11.1.
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.2
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.11.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 65,3% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Региональный проектный офис

	2.12.1.
	  Мероприятие:
Разработка и утверждение планов диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.10.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Издание распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12.2.
	Мероприятие:
Проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12.3.
	Мероприятие:
Проведение ежемесячного мониторинга диспансеризации
и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.12.
	Контрольная точка:
Проведена диспансеризация 
и профилактические осмотры 70% лиц старше трудоспособного возраста
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.13.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.13.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 56,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2019
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.14.1
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2020
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

	Руководитель проекта

	2.14.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 61,6 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2020
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России 
	Руководитель проекта

	2.15.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2021
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

	Руководитель проекта

	2.15.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 65,9% % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2021
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.16.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2022
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.16.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 69,1 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2022
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.17.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2023
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.17.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2023
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	2.18.1.
	Мероприятие:
Проведение диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного
	01.01.2024
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет руководителя медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
	Руководитель проекта

	2.18.
	Контрольная точка:
Охвачено диспансерным наблюдением 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния
	-
	31.12.2024
	Левина Е.С.
Козенков Д.С.
Микова Н.Г
	Отчет в Минздрав России
	Руководитель проекта

	3.
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0
	-
	01.12.2019
	Шевелёв П.В.
	Акт приема-передачи транспортного средства
Государственный контракт
	Руководитель проекта

	3.1.
	Контрольная точка:
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	01.12.2019
	Шевелёв П.В.
	Акт приема-передачи транспортного средства
	Руководитель проекта

	3.1.1.
	Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
	01.01.2019
	01.12.2019
	Шевелёв П.В.
	Государственный контракт
	Руководитель проекта

	4.
	Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов РФ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.1.
	Контрольная точка:
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.2.
	Контрольная точка:
Акт разработан
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.3.
	Контрольная точка:
Акт согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.4.
	Контрольная точка:
Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.5.
	Контрольная точка:
На акт получены требуемые заключения органов власти
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.6.
	Контрольная точка:
Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.7.
	Контрольная точка:
Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.8.
	Контрольная точка:
Акт утвержден (подписан)
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.9.
	Контрольная точка:
Акт прошел государственную регистрацию
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	4.10.
	Контрольная точка:
Акт вступил в силу
	-
	01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.
	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов РФ, в которых начато строительство (реконструкция)
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.1.
	Контрольная точка
Земельный участок предоставлен заказчику
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.2.
	Контрольная точка
Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.3.
	Контрольная точка
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.4.
	Контрольная точка
Строительно-монтажные работы завершены
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.5.
	Контрольная точка
Оборудование приобретено
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.6.
	Контрольная точка
Оборудование установлено
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.7.
	Контрольная точка
Оборудование введено в эксплуатацию
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.8.
	Контрольная точка
Техническая готовность объекта, %
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.9.
	Контрольная точка
Заключение органа государственного строительного надзора получено
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.10
	Контрольная точка
Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта

	5.11.
	Контрольная точка
Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	-
	22.12.2020
22.12.2021
20.01.2022
20.01.2023
11.12.2024
	
	
	Руководитель проекта




2. Раздел III Региональной программы изложить в следующей редакции:

Раздел III 
Основные целевые показатели региональной программы
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024 годы»
	
Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет


	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип
показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, единиц
	Дополните-льный
	55,7
	09.2019
	0
	58
	59,5
	61
	62,5
	64

	2.
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условная единица
	Основной показатель
	0
	12.2017
	8,2
	16,5
	24,7
	33
	42,8
	42,8

	3.
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
	Основной показатель
	13,52
	12.2017
	22
	27
	33
	55,7
	65,3
	70

	4.
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %
	Основной показатель
	50,67
	12.2017
	56,7
	61,6
	65,9
	69,1
	80
	90

	5.
	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
	Основной показатель
	0
	12.2017
	16
	18
	20
	22
	24
	26

	6.
	Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
	Дополните-льный показатель
	-
	-
	95
	95
	95
	95
	95
	95








3. [bookmark: _GoBack]В разделе IV Региональной программы абзац пятый признать утратившим силу:
«С 2020 года будут проводится дополнительный скрининг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.». 
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