Департамент здравоохранения

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от «__» _________ 2026 г. № ____

г. Нарьян-Мар

- О внесении изменений в программу - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ненецкого автономного округа на 2025–2030 годы»

В рамках реализации регионального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»:

1. Внести изменения в программу «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ненецкого автономного округа на 2025–2030 годы», утвержденную приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 17.07.2025 № 31, изложив ее в новой редакции, согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа –

руководитель Департамента

здравоохранения

Ненецкого автономного округа		     	                                     Е.С. Недочукова

Приложение

к приказу Департамента здравоохранения

Ненецкого автономного округа

от «___»____2026 № _____

«О внесении изменений в приложение к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

- от 17 июля 2025 № 31»

Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ненецкого автономного округа на 2025–2030 годы

Раздел I.

Общие положения

1. Цель и общественно значимый результат

Целью программы кадрового обеспечения системы здравоохранения Ненецкого автономного округа на 2025–2030 годы (далее – Региональная кадровая программа) является достижение цели Федерального проекта «Медицинские кадры» на территории Ненецкого автономного округа – повышение доступности медицинской помощи для граждан Ненецкого автономного округа благодаря ликвидации кадрового дефицита.

Общественно значимый результат Региональной кадровой программы –
к 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами Ненецкого автономного округа.

2. Оценка текущего состояния кадрового обеспечения

сферы здравоохранения Ненецкого автономного округа.

На территории Ненецкого автономного округа осуществляют свою деятельность 4 государственные медицинские организации: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой» (далее – ГБУЗ НАО «НОБ»), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» (далее – ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» (далее – ГБУЗ НАО «НОСП»), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Окружной противотуберкулезный диспансер» (далее – ГБУЗ НАО «ОПТД») и 1 медицинская организация особого типа казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – КУ НАО «БСМЭ»).

Общая структура медицинских организаций государственной системы здравоохранения представлена 44 подразделениями, в том числе 4 поликлиниками, 3 участковыми больницами, 7 амбулаториями, 24 фельдшерскими здравпунктами, 5 домовыми хозяйствами.

Первичная медико-санитарная помощь населению оказывается в поликлинике и детской поликлинике ГБУЗ НАО «НОБ» и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО», а также в структурных подразделениях, расположенных в сельской местности.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь населению оказывается этими же двумя медицинскими организациями округа.

Стационарная помощь населению, в том числе детям, оказывается в ГБУЗ НАО «НОБ» – единственным многопрофильным медицинским учреждением, в составе которого имеется 14 сельских структурных подразделений. Общее количество коек круглосуточного стационара составляет 278, из них в городе Нарьян-Маре – 269 коек, в селах – 9 коек.

Согласно постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.01.2026 № 29-п «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 17 медицинских организаций участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – ТПГГ).

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Информационно-аналитический центр здравоохранения» (далее – КУ НАО «ИАЦЗ»), участвует в ТПГГ и осуществляет закупки лекарственных препаратов из средств федерального 
и окружного бюджетов. КУ НАО «ИАЦЗ» не оказывает медицинскую помощь населению Ненецкого автономного округа, в связи с этим, сведения об обеспечении медицинскими кадрами в разделе 3 данной региональной кадровой программы отсутствуют.

Согласно статистическим данным «Сведения о ресурсном обеспечении 
и об оказании медицинской помощи населению» за 2024 год (форма № 62), утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации общее число врачей по региону составило 202 человека. По сравнению с 2022 годом число врачей к 2024 году уменьшилось на 27 человек.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения Ненецкого автономного округа на 01.01.2025 составила 41 906 человек, в среднем за 2024 год численность составила 42 065 человек.

Динамика численности штатных, занятых должностей, физических лиц медицинского персонала региона за 2022–2025 годы

|  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица |
| Врачи | 380,0 | 271,0 | 229,0 | 393,50 | 307,75 | 215 | 329,75 | 282,75 | 202 | 345 | 286,25 | 220 |
| Средний медицинский персонал | 690,75 | 556,75 | 497,0 | 689,75 | 619,05 | 483 | 692,75 | 636,75 | 493,5 | 647,25 | 578 | 488 |

Динамика показателя обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом в период с 2022 по 2025 года

| Наименование региона | Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тыс. населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ненецкий автономный округ | 44,7 | 49,1 | 48,78 | 52,50 |
|  | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения |  |  |  |
|  | 108,9 | 108,1 | 113,2 | 116,45 |

Укомплектованность физическими лицами врачей и среднего медицинского

персонала в динамике за 2022–2025 годы Ненецкого автономного округа

| Наименование региона | Укомплектованность физическими лицами (врачи, %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ненецкий автономный округ | 70,7 | 83,4 | 87,2 | 82,97 |
|  | Укомплектованность физическими лицами (средний медицинский персонал, %) |  |  |  |
|  | 80,6 | 91,1 | 93,3 | 89,3 |

Данные об уровне достижения плановых показателей и значений мероприятий (результатов) регионального проекта «Медицинские кадры

(Ненецкий автономный округ)» национального проекта «Здравоохранение»

| № | Наименование показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта | Единица измерения | План 2025 года | Факт 2025 года | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | человек | 51,0 | 54,65 | 108,5 |
| 2. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | человек | 114,5 | 115,74 | 101,5 |
| 3. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | процент | 95 | 0 | 100 |
| Мероприятия (результаты) |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | человек | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации | человек | 5 | 5 | 100 |
| 3. | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | человек | 38 | 52 | 136,8 |
| 4. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | единица | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | единица | 25 | 25 | 100 |
| 6. | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | человек | 5 | 5 | 100 |
| 7. | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | человек | 3 | 3 | 100 |

Для достижения вышеуказанных показателей и результатов было трудоустроено 92 врача и 109 человек среднего медицинского персонала (далее – СМП), из них по медицинским учреждениям региона:

ГБУЗ НАО «НОБ» – 44 врача, 35 человек СМП;

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» – 43 врача, 65 человек СМП;

ГБУЗ НАО «ОПТД» – 2 врача, 1 человек СМП;

ГБУЗ НАО «НОСП» – 2 врача, 6 человек СМП;

КУ НАО «БСМЭ» – 1 врач, 2 человек СМП.

Наибольшее число привлеченных кадров приходится на ГБУЗ НАО «НОБ» 
и ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО».

Основные причины увольнения медицинских работников: выход на пенсию, увольнение в связи с перерасчетом пенсии, переезд в другой регион, а также иные причины.

В 2025 году уволено 67 врачей:

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» – 33 врача;

ГБУЗ НАО «НОБ» – 31 врач;

ГБУЗ НАО «ОПТД» – 1 врач;

ГБУЗ НАО «НОСП» – 2 врача.

Уволено 104 человека СМП:

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» – 65 человек;

ГБУЗ НАО «НОБ» – 33 человека;

ГБУЗ НАО «НОСП» – 5 человек;

КУ НАО «БСМЭ» – 1 человек.

Основные причины оттока медицинского персонала в регионе: выход на пенсию, увольнение в связи с перерасчетом пенсии, переезд в другой регион, а также иные причины.

Исходя из сведений медицинских учреждений Ненецкого автономного округа, подведомственных Департаменту здравоохранения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент), потребность во врачах и среднем медицинском персонале 
по состоянию на 31.12.2025 представлена в таблице:

| Должность | Количество вакантных должностей |  | Структурное подразделение | Потребность в физических лицах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ГБУЗ НАО «НОБ» |  |  |  |  |
| - Врач-терапевт участковый | 2 |  | Поликлиника | 2 |
| - Врач по спортивной медицине | 2 |  | Отделение спортивной медицины | 1 |
| - Врач по паллиативной медицинской помощи | 0,5 |  | Поликлиника | 0 |
| - Врач-терапевт | 1 |  | Терапевтическое отделение | 1 |
| - Врач - методист | 2 |  | Отделение организационно-методической работы | 2 |
| - Врач скорой медицинской помощи | 2 |  | Отделение скорой медицинской помощи | 1 |
| Врач - эндоскопист | 1 |  | Эндоскопическое отделение | 1 |
| Врач ФД | 3 |  | ОФД | 2 |
| Врач УЗД | 2 |  | УЗД | 2 |
| - Операционная медицинская сестра |  | 1 | - Операционное отделение | 1 |
| Фельдшер |  | 4 |  | 4 |
| Фельдшер скорой медицинской помощи |  | 2 | Отделение экстренной и консультативной медицинской помощи | 2 |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |  |  |  |  |
| Медицинская сестра отдела оказания мед помощи несовершеннолетним |  | 1 | ОПФ ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» амбулатории п. Каратайка | 1 |
| Медицинская сестра отдела оказания мед помощи несовершеннолетним |  | 2 | ОПФ ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» амбулатории п. Красное | 2 |
| ГБУЗ НАО «ОПТД» |  |  |  |  |
| Заместитель главного врача по медицинской части |  | 1 | Общий отдел | 1 |
| Врач психотерапевт |  | 0,25 | Отделение сестринского ухода для взрослых | 1 |
| Врач по паллиативной медицинской помощи |  | 0,25 | Отделение сестринского ухода для взрослых | 1 |
| ГБУЗ НАО «НОСП» |  |  |  |  |
| Врач-стоматолог |  | 1 | Отделение терапевтической стоматологии в сельских населенных пунктах НАО (с. Несь) | 1 |
| Врач-ортодонт |  | 1 | Отделение терапевтической стоматологии | 1 |

Сложившееся положение приводит к превышению нагрузки на врачей 
по сравнению с нормативными (врачи-онкологи, врачи скорой медицинской помощи, врачи-фтизиатры, врач-дерматовенеролог, врач-патологоанатом).

Помимо непосредственно дефицита кадров существуют кадровые диспропорции, а именно:

неравномерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит 
их в сельской местности;

профицит кадров в стационарных учреждениях (профицит составляет 
99 специалистов со средним медицинским образованием) и их дефицит в амбулаторно-поликлиническом звене (дефицит составляет 18 врачей и 46 специалистов со средним медицинским образованием). Для снижения профицита кадров в стационарных учреждениях планируется разработка новых форм взаимодействия с амбулаторно-поликлиническим звеном.

Оценка потребности системы здравоохранения Ненецкого автономного округа 
в медицинских кадрах проводится ежегодно на основании методик, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2019 № 974 «Об утверждении методики расчета потребности во врачебных кадрах» и от 29.11.2019 № 973 «Об утверждении методики расчета потребности в специалистах со средним медицинским образованием».

В целях решения кадрового дефицита медицинскими учреждениями информация о вакантных должностях размещается на сайтах медицинских организаций, казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения» (далее – КУ НАО «ЦЗН), единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Взаимная работа с КУ НАО «ЦЗН» ведется по привлечению кадров прочего персонала. Размещенные вакансии на сайте учреждений здравоохранения так же являются хорошим механизмом по привлечению врачей и медицинского персонала.

Для решения кадрового дефицита в медицинских учреждениях Ненецкого автономного округа реализуются меры социальной поддержки по привлечению медицинских работников, в том числе в сельскую местность, и их социальной поддержке.

Основными источниками привлечения кадров являются ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им. И.П. Выучейского», ФГУЗ ВПО «Северный государственный медицинский университет». Колледж выпускает специалистов среднего звена, которые частично покрывают потребность учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа в среднем медицинском персонале. Университет выпускает молодых специалистов – врачей.

Ежегодно в рамках целевой подготовки специалистов за счёт федерального бюджета стороны принимают на себя обязательства реализовать целевую подготовку 
для удовлетворения потребности медицинских организаций Ненецкого автономного округа в специалистах с высшим медицинским образованием, заявляемые объёмы по подготовке медицинских кадров соответствуют обоснованному прогнозу потребности региона в специалистах.

Департамент организует целевой прием в соответствии со статьями 56 и 71.1 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования» (далее – постановление № 555).

Планирование мероприятий, направленных на организацию целевого приема, осуществляется с учетом требований Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением № 555, исходя из кадровой потребности по специальностям, направлениям подготовки.

| Показатель | 2025 год | План 2026 года |
| --- | --- | --- |
| Заключено договоров | Специалитет: Лечебное дело – 3 Педиатрия – 4 Ординатура: Анестезиология-реаниматология – 1 | Специалитет: Лечебное дело – 4 Педиатрия – 2 Ординатура: Скорая медицинская помощь – 1 Организация здравоохранения и общественное здоровье – 2 Хирургия – 2 Ультразвуковая диагностика – 1 Функциональная диагностика – 2 Кардиология – 2 Травматология и ортопедия – 1 Анестезиология-реаниматология – 1 Педиатрия – 1 Терапия – 1 Эндоскопия – 1 |
| Трудоустроено в Ненецком АО | Лечебное дело – 1 Педиатрия – 1 Инфекционные болезни – 1 Офтальмология – 1 | Педиатрия – 1 Стоматология – 1 |
| Отчислены/ отказ от трудоустройства | Отчислены за неуспеваемость: Педиатрия – 1 (2023) Лечебное дело – 1 (2024) Отказ от трудоустройства: Ортодонтия – 1 (2023) Стоматология - 1 (2018) Педиатрия – 1 (2018) Увольнение без отработки 3-х лет: Психиатрия – 1 (2022) | Педиатрия – 1 (план – обучение по направлению ординатуры) Лечебное дело – 1 (отказ от трудоустройства) Лечебное дело – 1 (нет данных) |

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 
№ 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» и нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение указанного закона (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.05.2019 № 147-п «О мерах 
по реализации статьи 37.2 Закона Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе»), предоставляются дополнительные меры поддержки в период освоения образовательной программы:

1) ежемесячная компенсационная денежная выплата (стипендия) в размерах: обучающимся на «отлично» – 5 000 рублей; обучающимся на «хорошо и отлично», «хорошо» – 3 000 рублей.

2) ежемесячная денежная компенсация:

2.1) за наем жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей, дополнительных платных услуг), расположенного за пределами Ненецкого автономного округа, по месту обучения в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 000 рублей в месяц;

2.2) за наем жилого помещения (места) в общежитии жилищного фонда любой государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенном за пределами Ненецкого автономного округа, в населенном пункте, на территории которого находится образовательная организация высшего образования, в которой проходит обучение студент, за исключением оплаты дополнительных платных услуг, в размере фактически понесенных расходов, но не более 5 000 рублей в месяц;

3) компенсация стоимости проезда из места жительства, расположенного 
на территории Ненецкого автономного округа, к месту учебы, расположенному 
в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, и обратно 
(или к месту жительства, расположенному на территории Ненецкого автономного округа, из места учебы, расположенного в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, и обратно) один раз в два года;

4) компенсация один раз в год стоимости проезда из места учебы, расположенного в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, к месту прохождения практики, предусмотренной образовательной программой высшего образования, в государственной медицинской организации Ненецкого автономного округа, с которой настоящий договор, и обратно.

Статистика о количестве заявителей-целевиков на меры поддержки и суммы выплат в 2025 году:

| Мера поддержки | 2025 год |
| --- | --- |
| Стипендия | 9 чел. – 526 000,00 руб. |
| Компенсация найма жилья | 9 чел. – 1 330 500,00руб. |
| Компенсация проезда к месту учебы/к месту практики | 20 чел. – 302 316,00 руб. |
| Итого: | 2 158 816,00 руб. |

С 2012 года на территории Ненецкого автономного округа реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За это время в регион было привлечено 84 врача и 20 специалистов со средним медицинским образованием, из них 26 врачей и 2 специалиста со средним медицинским образованием расторгли договор на предоставление федеральной единовременной компенсационной выплаты (далее – ЕКВ).

В соответствии с Положением о предоставлении федеральной ЕКВ медицинским работникам, приехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар, утверждено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.02.2019 № 49-п размер федеральной ЕКВ составляет:

2 млн руб. – врачам, 1 млн руб. – специалистам со средним медицинским образованием, приехавшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочий поселок;

1 млн руб. – врачам, 500 тыс. руб. – специалистам со средним медицинским образованием, приехавшим на работу в город Нарьян-Мар.

Кроме того, медицинским работникам (врачам, фельдшерам), приехавшим 
на работу в организации государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа, дополнительно предоставляется региональная ЕКВ 
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления региональной ЕКВ медицинским работникам (врачам, фельдшерам) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар утверждено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2019 № 91-п (ред. от 11.04.2023) и её размер составляет:

500 тыс. руб. – врачам, 250 тыс. руб. – фельдшерам в городе Нарьян-Маре;

1 млн руб. – врачам, 500 тыс. руб. – фельдшерам в сельских населенных пунктах.

В 2025 году в государственные медицинские организации Ненецкого автономного округа по федеральной программе привлечено 22 медицинских работника, из них: 20 врачей и 2 специалиста среднего медицинского персонала 
в соответствии с Перечнем вакантных должностей медицинских работников 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа и их структурных подразделениях, при замещении которых предоставляется федеральная ЕКВ. По региональной программе привлечено 19 медицинских работников, из них: 18 врачей и 1 специалист среднего медицинского персонала.

План на 2025 год по привлечению специалистов в сферу здравоохранения исполнен в полном объеме, общий размер выплат составил 24 млн руб. 
и 9 250 тыс. руб. соответственно.

| № | Должность, организация | Федеральная выплата | Региональная выплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врач-невролог (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | Врач-стоматолог (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Врач-терапевт участковый (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | Врач-хирург (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | Врач-неонатолог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | Врач-акушер-гинеколог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | Врач-дерматовенеролог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | Врач-фтизиатр участковый (ГБУЗ НАО «ОПТД») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | Врач-инфекционист (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | Врач-анестезиолог-реаниматолог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 11 | Врач-терапевт (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 12 | Врач-уролог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 13 | Врач-онколог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | Врач-педиатр участковый (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 15 | Врач-анестезиолог-реаниматолог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 16 | Врач-педиатр участковый (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 17 | Врач-клинико-лабораторной диагностики (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 |  |
| 18 | Врач-педиатр (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 19 | Врач-кардиолог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 20 | Врач-акушер гинеколог (ГБУЗ НАО «НОБ») | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 21 | Заведующий стационарным отделением-врач-фтизиатр (ГБУЗ НАО «ОПТД») |  | 500 000,00 |
| 22 | Врач-стоматолог (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») |  | 500 000,00 |
| 23 | Фельдшер СМП (ГБУЗ НАО «НОБ») | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 24 | Медсестра участковая (ГБУЗ НАО «НОБ») | 500 000,00 |  |
|  | Размер выплат в 2024 году составил: | 24 000 000,00 | 9 250 000,00 |

В 2025 году расторгли договор на предоставление единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
в связи с увольнением следующие специалисты:

| № | Должность, место работы | К возврату по федеральной выплате | К возврату по региональной выплате |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НАО «НОБ» | 369 107,20 | 184 559,36 |
| 2 | Фельдшер ФЗП д. Пылемец ГБУЗ НАО «НОБ» | 510 948,55 | 255 478,74 |
| 3 | Врач-стоматолог ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |  | 3 015,28 |
| 4 | Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НАО «НОБ» |  | 14 243,32 |
|  | Размер выплат к возврату в бюджет: | 880 055,75 | 457 296,70 |

С целью привлечения специалистов с медицинским образованием в Ненецкий автономный округ предусмотрены дополнительные региональные меры поддержки, в их числе:

- климатическая (северная) надбавка 80 % с первого дня работы;

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера;

- компенсация расходов, связанных с переездом в регион;

- компенсация расходов за проезд к месту использования отпуска и обратно;

- обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями 
в общежитиях, жилыми помещениями маневренного фонда;

- компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги (за исключением платы за наем жилого помещения) в размере фактически понесенных расходов, но не более 1 200 руб. в месяц на жилое помещение (при предоставлении указанной меры поддержки в I и IV кварталах текущего года к установленному размеру применяется коэффициент 1,8);

- ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере фактически понесенных расходов, но не более:

10 000 руб. на жилое помещение, распложенное в п. Красное или с. Тельвиска;

5 000 руб. на жилое помещение, расположенное в иных сельских поселениях;

- компенсация в размере ежемесячной платы за наем жилого помещения, предусмотренной в заключенном в письменной форме договоре найма жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), но не более 15 000 руб. на одиноко проживающего гражданина либо семью из двух человек и не более 20 000 руб. на семью, состоящую из трех и более человек.

В 2025 году служебным жильем обеспечены 6 участников программы «Земский доктор» и 2 участника программы «Земский фельдшер», 14 докторов снимают жилье и получают компенсацию за его аренду.

В соответствии с Перечнем вакантных должностей медицинских работников 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа и их структурных подразделениях, при замещении которых предоставляется федеральная ЕКВ в 2026 году запланировано привлечь 
и трудоустроить по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
17 специалистов, из них 3 врачей и 4 специалиста среднего медицинского персонала. Планируемый размер выплат составит 21 млн руб.

| № | Должность, место работы | Размер выплаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач-терапевт ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 2 | Врач-терапевт участковый ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 3 | Врач-терапевт участковый ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 5 | Врач скорой медицинской помощи ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 6 | Врач-кардиолог ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 7 | Врач-акушер-гинеколог ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 8 | Фельдшер ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 9 | Фельдшер ГУБЗ НАО «НОБ» | 1 000 000,00 |
| 10 | Врач-стоматолог с. Несь ГУБЗ НАО «НОСП» | 2 000 000,00 |
| 11 | Врач-стоматолог детский ГУБЗ НАО «НОСП» | 1 000 000,00 |
| 12 | Врач общей практики (семейный врач) врачебная амбулатория п. Каратайка ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | 2 000 000,00 |
| 13 | Врач общей практики (семейный врач) врачебная амбулатория п. Красное ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | 2 000 000,00 |
| 14 | Врач-терапевт ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | 2 000 000,00 |
| 15 | Фельдшер фельдшерского здравпункта д. Вижас ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | 1 000 000,00 |
| 16 | Фельдшер фельдшерского здравпункта д. Снопа ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | 1 000 000,00 |
| 17 | Врач-фтизиатр участковый ГБУЗ НАО «ОПТД» | 1 000 000,00 |

Основными проблемами, препятствующими реализации региональной кадровой программы, являются:

выбытие кадровых ресурсов за счет оттока специалистов из медицинских организаций;

отсутствие специализированного жилищного фонда для медицинских работников. В большинстве удаленных населенных пунктах свободные жилые помещения либо помещения для аренды отсутствуют;

слаборазвитая инфраструктура сельских населенных пунктов;

введение отдельных узких специальностей в соответствии с порядками Министерства здравоохранения Российской Федерации возможно исключительно 
в незначительных объемах штатных единиц: онколог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, либо невозможно в принципе – репродуктолог, кардиохирург, генетик, трансплантолог (то есть оказывающих преимущественно высокотехнологическую медицинскую помощь);

невозможность создания необходимого объема практики 
для высокоспециализированных специалистов ввиду малочисленности региона;

нехватка абитуриентов, желающих участвовать в конкурсе во время вступительной компании;

ежегодное снижение уровня подготовки школьников;

несовершенство нормативно-правовой базы системы обучения в рамках целевой подготовки, что приводит к систематическим и постоянно учащающимся случаям невозврата специалистов в регион для трудоустройства в учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа;

несоответствие желания по получению определенной специализации студентом-целевиком и потребностью региона в данной специальности.

Раздел II

Задачи региональной кадровой программы, направленные 
на реализацию общественно значимого результата

федерального проекта «Медицинские кадры»

и достижение плановых значений его показателей к 2030 году.

4. Цель региональной кадровой программы может быть достигнута путем решения следующих задач:

1) совершенствование взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
и высшего (медицинского, фармацевтического) образования;

2) повышение эффективности действующих и внедрение новых механизмов материальной и нематериальной мотивации персонала медицинских организаций, включая социальные, правовые и финансовые гарантии, к повышению качества 
их работы;

3) проведение профориентационной деятельности с учащимися школ;

4) привлечение обучающихся к оказанию медицинской помощи;

5) реализация мер социальной поддержки обучающихся по программам высшего медицинского и фармацевтического образования;

6) реализация мер социальной поддержки средних медицинских работников;

7) реализация мер социальной поддержки врачей;

8) повышение уровня заработной платы медицинских работников, административно-управленческого персонала, прочего персонала.

Раздел III.

Система мониторинга и контроля за реализацией

региональной кадровой программы.

5. Ответственные органы за реализацию данной региональной кадровой программы:

Департамент;

Департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа (далее – ДОиС НАО);

ГБУЗ НАО «НОБ»;

ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»;

ГБУЗ НАО «НОСП»;

ГБУЗ НАО «ОПТД».

6. Контроль и оценка.

Контроль за ходом реализации и исполнения региональной кадровой программы осуществляет Департамент.

7. Критерии оценки:

1) принципы декомпозирования и ежегодного планирования задач региональной кадровой программы:

анализ исполнения плановых значений показателей обеспеченности и снижения дефицита кадров (таблица 1);

анализ значений показателей эффективности реализации мероприятий;

оценка качества реализации региональной кадровой программы;

выявление проблем в ходе реализации данной программы;

установка плановых значений задач данной программы;

подготовка аналитических отчетов;

2) перечень нормативных актов, регулирующих реализацию данной программы:

закон Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 382-оз 
«О здравоохранении в Ненецком автономном округе»;

закон Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 551-оз «О гарантиях 
и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного бюджета»;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа
от 12.11.2013 № 408-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.01.2026 № 29-п «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

3) принципы взаимодействия участников реализации данной программы.

Ответственным органам данной программы необходимо проводить рабочие совещания, вести переписку посредством электронного документооборота, разрабатывать нормативно-правовые акты (при потребности).

В соответствии с уровнем достижения или не достижения показателей эффективности реализации региональной кадровой программы Департаменту совместно с ответственными органами региональной кадровой программы ежегодно проводить анализ и корректировку плановых значений показателей мероприятий, указанных в разделе IV настоящей программы (таблица 14).

Для достижения поставленных целей и задач, а также реализации плана мероприятий региональной кадровой программы, ответственным исполнителям
и соисполнителям необходимо ежеквартально и ежегодно вести отчетность, согласно приложению данной программы;

4) механизмы достижения задач, ожидаемые результаты по сферам ответственных исполнителей.

Мониторинг состояния кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа осуществляется ежемесячно путем сбора информации в объеме, предусмотренном формой статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 29.11.2024 № 594 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» и указаний по ее заполнению».

Реализация региональной кадровой программы обеспечивается Департаментом, который несет ответственность за достижение конечных результатов данной программы.

В целях постоянного управления реализацией данной программы ответственные исполнители исполняют следующие функции:

направляют предложения в Департамент на следующий год путем уточнения имеющихся, включением новых и исключением новых неэффективных мероприятий;

подготовка ежеквартальной и годовой отчетности, согласно плану мероприятий региональной кадровой программы (таблица 14).

Вносимые изменения в данную программу согласовываются с руководителем Департамента и утверждаются приказом Департамента.

Показатели обеспеченности и снижения дефицита кадров

Таблица 1

| Показатели федерального проекта | Базовое значение 2023 год значение | 2024 факт | 2025 факт | Период, год, прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | 50,9 | 48,79 | 52,50 | 51,1 | 51,6 | 52,1 | 52,6 | 53 |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | 114,4 | 113,21 | 116,45 | 114,8 | 115,1 | 115,3 | 115,6 | 117,2 |
| Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации, % | 100 | 79 | 0 | 90 | 70 | 50 | 30 | 5 |
| Численность населения, человек | 41383 | 42224 | 41906 | 41199 | 41136 | 41058 | 40994 | 40927 |

Динамика численности врачей в регионе в целом

Численность врачей за 2023 год не соответствует данным таблицы 1, так как 15 врачебных специальностей не учтены в перечне таблицы 2 данной программы.

Таблица 2

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | 15 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| врач-бактериолог | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-детский кардиолог | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-детский эндокринолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-кардиолог | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| врач клинической лабораторной диагностики | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-невролог | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-нефролог | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач общей практики (семейный врач) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-онколог | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-офтальмолог | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-педиатр | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач по медицинской реабилитации | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач по общей гигиене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач по паллиативной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач по радиационной гигиене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач приемного отделения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-профпатолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-психиатр | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| врач-психиатр участковый | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-психиатр детский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психиатр-нарколог участковый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач скорой медицинской помощи | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-статистик | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-стоматолог | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| врач-стоматолог детский | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-стоматолог-ортопед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-стоматолог-терапевт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-стоматолог-хирург | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-судебно-медицинский эксперт | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач ультразвуковой диагностики | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| врач-уролог | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-физиотерапевт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач физической и реабилитационной медицины | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-фтизиатр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-фтизиатр участковый | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач функциональной диагностики | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| врач-хирург | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| врач-челюстно-лицевой хирург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-эндокринолог | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-эндоскопист | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 200 | 202 | 215 | 247 | 248 | 247 | 246 | 247 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в регионе в целом

Таблица 3

| \ | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | 13 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| гигиенист стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заведующий молочной кухней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| зубной техник | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 116 | 111 | 90 | 117 | 111 | 100 | 111 | 111 |
| медицинская сестра-анестезист | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | 69 | 64 | 79 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| медицинская сестра патронажная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медицинская сестра перевязочной | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинская сестра приемного отделения | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| медицинская сестра процедурной | 35 | 32 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| медицинская сестра по реабилитации | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинская сестра стерилизационной | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра участковая | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| медицинская сестра по физиотерапии | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинский дезинфектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинский статистик | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 22 | 20 | 17 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| фельдшер | 47 | 61 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| фельдшер скорой медицинской помощи | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 483 | 494 | 488 | 500 | 504 | 504 | 504 | 504 |

Источники и сроки привлечения врачей в регионе в целом

Таблица 4

| Медицин-ская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный от ИОВ за реализацию мероприятия (в должности не ниже заместителя руководителя РОИВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Врач скорой медицинской помощи | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Эндоскопическое отделение | Врач-эндоскопист | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, (Место обучения - ФГБОУ ВО «Сыктывкарский ГУ им. П. Сорокина», специальность -лечебное дело) | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, (Место обучения - ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский ГПМУ», специальность - педиатрия) | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии сельские населенные пункты в НАО | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2026 | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2026 | Руководитель Департамента |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение анестезиологии и реанимации | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Целевое обучение, ординатура | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение медицинской реабилитации | Врач физической и реабилитационной медицины | Целевое обучение, ординатура | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Врач скорой медицинской помощи | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-офтальмолог | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Хирургическое отделение | Врач-хирург | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Общепсихиатри-ческое отделение | Врач-психиатр | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии сельские населенные пункты в НАО | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2027 | Руководитель Департамента |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2028 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2028 год | Руководитель Департамента |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2029 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2029 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2029 | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2029 | Руководитель Департамента |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2030 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2030 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГАОУ ВО «Белгородский ГНИУ», специальность – стоматология общей практики) | 3 квартал 2030 | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2030 | Руководитель Департамента |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в регионе в целом

Таблица 5

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный от РОИВ за реализацию мероприятия (в должности не ниже заместителя руководителя РОИВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Фельдшер скорой медицинской помощи | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2026 | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2026 | Руководитель Департамента |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Клинико-диагностическая лаборатория | Медицинский лабораторный техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2027 | Руководитель Департамента |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в ОУ | Фельдшер | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2028 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2028 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2028 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2028 | Руководитель Департамента |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2029 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2029 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной врач | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 3 квартал 2029 | Руководитель Департамента |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2030 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2030 год | Руководитель Департамента |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2030 | Руководитель Департамента |

Динамика численности врачей в медицинской организации ГБУЗ НАО «НОБ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 24266 человек

Таблица 6

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-аллерголог-иммунолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| врач-бактериолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-вирусолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-гастроэнтеролог | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-гематолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-генетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-гериатр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-дезинфектолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-дерматовенеролог | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-детский кардиолог | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-детский онколог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач - детский онколог-гематолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-детский уролог-андролог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-детский хирург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-детский эндокринолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-диабетолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-диетолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач здравпункта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-инфекционист | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-кардиолог | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач клинической лабораторной диагностики | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-клинический миколог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-клинический фармаколог | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-невролог | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| врач-нейрохирург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-неонатолог | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-офтальмолог | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач по медицинской реабилитации | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач приемного отделения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-рентгенолог | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-статистик | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач ультразвуковой диагностики | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| врач-уролог | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-физиотерапевт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач физической и реабилитационной медицины | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-хирург | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| врач-челюстно-лицевой хирург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-эндокринолог | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-эндоскопист | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 127 | 121 | 132 | 151 | 152 | 151 | 150 | 151 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ГБУЗ НАО «НОБ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 24266 человек

Таблица 6.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 65 | 58 | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| медицинская сестра-анестезист | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | 56 | 51 | 68 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинская сестра приемного отделения | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| медицинская сестра процедурной | 21 | 19 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| медицинская сестра по реабилитации | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинская сестра стерилизационной | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра участковая | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| медицинская сестра по физиотерапии | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| фельдшер | 30 | 43 | 23 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| фельдшер скорой медицинской помощи | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 337 | 334 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «НОБ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация город – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 24266 человек

Таблица 6.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный от РОИВ за реализацию мероприятия (в должности не ниже заместителя руководителя РОИВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Врач скорой медицинской помощи | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Эндоскопическое отделение | Врач-эндоскопист | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач – терапевт участковый | Целевое обучение (Место обучения - ФГБОУ ВО «Ульяновский ГУ», специальность - лечебное дело) | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение (Место обучения - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГПМУ», специальность - педиатрия) | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач – терапевт участковый | Целевое обучение (Место обучения - ФГБОУ ВО «Сыктывкарский ГУ им. П. Сорокина», специальность -лечебное дело) | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение (Место обучения - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГПМУ», специальность - педиатрия) | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение анестезиологии и реанимации | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение медицинской реабилитации | Врач физической и реабилитационной медицины | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Врач скорой медицинской помощи | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-офтальмолог | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Хирургическое отделение | Врач - хирург | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Общепсихиатрическое отделение | Врач-психиатр | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2028 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2028 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2029 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2029 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2030 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Врач-педиатр участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 2030 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «НОБ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 24266 человек

Таблица 6.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный от РОИВ за реализацию мероприятия (в должности не ниже заместителя руководителя РОИВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение скорой медицинской помощи | Фельдшер скорой медицинской помощи | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2026 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Клинико-диагностическая лаборатория | Медицинский лабораторный техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2027 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в ОУ | Фельдшер | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2028 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2028 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» |  | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2029 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2029 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2030 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |
| ГБУЗ НАО «НОБ» | Детская поликлиника | Медицинская сестра участковая | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 2030 год | Главный врач ГБУЗ НАО «НОБ» |

Динамика численности врачей в медицинской организации ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – Ненецкий автономный округ, п. Искателей

Численность населения данного населенного пункта 7316 человек

Таблица 7

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог (планируем, но пока не согласовывают) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог (совместительство 0,25 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург (внеш.совм 0,25 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач клинической лабораторной диагностики (внеш.совм, 0,5 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-невролог | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-офтальмолог | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог (внутр.совм,0,5 ставки) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр (внутр.совм 0,5 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский (внутр.совм 0,25 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог (+внутр.совм 0,25 ставки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог (внутр.совм 0,25 ст) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - |  |
| врач ультразвуковой диагностики | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| врач-хирург | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 38 | 41 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация Ненецкий автономный округ, п. Искателей

Численность населения данного населенного пункта 7316 человек

Таблица 7.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - |  | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) (внутр.совм 1 ставка) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 20 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшер лаборант) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшер | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 79 | 85 | 80 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация Ненецкий автономный округ, п. Искателей

Численность населения данного населенного пункта 7316 человек

Таблица 7.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный от РОИВ за реализацию мероприятия (в должности не ниже заместителя руководителя РОИВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Поликлиника | Врач-акушер-гинеколог | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | Июль 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Поликлиника | Врач-офтальмолог | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | Сентябрь 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | ММБ | Врач-терапевт участковый | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | Январь 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | ОПФ ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» амбулатория п. Каратайка | Врач общей практики (семейный врач) | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | Сентябрь 2027 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация Ненецкий автономный округ, п. Искателей

Численность населения данного населенного пункта 7316 человек

Таблица 7.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Поликлиника | Заведующий кабинетом мед профилактики- фельдшер | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Июнь 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | ММБ | Фельдшер | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Июнь 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Август 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | ОПФ ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» амбулатория п.Каратайка | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Август 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Поликлиника | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Сентябрь 2027 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | ММБ | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | Октябрь 2027 | Главный врач ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Динамика численности врачей в медицинской организации ГБУЗ НАО «ОПТД»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация Ненецкий автономный округ

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 8

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач клинической лабораторной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-фтизиатр участковый | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ГБУЗ НАО «ОПТД»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация Ненецкий автономный округ

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 8.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - |  | - | -- |
| медицинская сестра палатная (постовая) | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - |  | - | - |
| медицинская сестра по массажу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «ОПТД»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 8.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «ОПТД»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 8.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Динамика численности врачей в медицинской организации ГБУЗ НАО «НОСП»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 9

| Должность | Базовое значение 2023-ф.л. | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач клинической лабораторной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| врач-стоматолог детский | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-стоматолог-ортопед | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ГБУЗ НАО «НОСП»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 9.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| зубной техник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - |  | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - |  |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Главная старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «НОСП»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 9.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии сельские населенные пункты в НАО | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии сельские населенные пункты в НАО | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2027 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2028 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2028 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2029 | Главный врач БУЗ НАО «НОСП» |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2029 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог | Ординатура, (место обучения - ФГБОУ ВО СГМУ, специальность - стоматология) | 3 квартал 2030 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Врач-стоматолог детский | Целевое обучение, поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение врача-стажера (ординатора второго года), ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский доктор» | 3 квартал 2030 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ГБУЗ НАО «НОСП»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – город Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 9.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 3 квартал 2026 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2027 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Медицинская сестра | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2028 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной врач | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 3 квартал 2029 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НАО «НОСП» | Отделение терапевтической стоматологии | Зубной техник | Поиск на свободном рынке (https://trudvsem.ru/; https://hh.ru/), привлечение студентов или ординаторов имеющих допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием, ярмарки вакансий, перераспределение персонала, прохождение профессиональной переподготовки, в рамках программы «Земский фельдшер» | 1 квартал 2030 | Главный врач ГБУЗ НАО «НОСП» |

Динамика численности врачей в медицинской организации КУ НАО «БСМЭ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 10

| Должность | Базовое значение 2023 (физ. Лиц) | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации КУ НАО «БСМЭ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 10.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| медицинский статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию КУ НАО «БСМЭ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 10.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию КУ НАО «БСМЭ»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация – г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 10.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |

Динамика численности врачей в медицинской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Нефрофарм» (делее – ООО «Нефрофарм»)

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Дятьково

Численность населения данного населенного пункта 26483 человека

Таблица 11

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач клинической лабораторной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ООО «Нефрофарм»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Дятьково

Численность населения данного населенного пункта 26483 человека

Таблица 11.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ООО «Нефрофарм»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Дятьково

Численность населения данного населенного пункта 26483 человека

Таблица 11.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Врач-нефролог | Свободный рынок | В течение 2026 года | Генеральный директор |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Врач-нефролог | Свободный рынок | В течение 2027 года | Генеральный директор |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Врач-нефролог | Свободный рынок | В течение 2028 года | Генеральный директор |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Врач-нефролог | Свободный рынок | В течение 2029 года | Генеральный директор |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Врач-нефролог | Свободный рынок | В течении 2030 года | Генеральный директор |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ООО «Нефрофарм»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Дятьково

Численность населения данного населенного пункта 26483 человека

Таблица 11.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Медицинская сестра | Свободный рынок | В течение 2026 года | Генеральный директор |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Медицинская сестра | Свободный рынок | В течение 2027 года | Генеральный директор |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Медицинская сестра | Свободный рынок | В течение 2028 года | Генеральный директор |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Медицинская сестра | Свободный рынок | В течение 2029 года | Генеральный директор |
| ООО «Нефрофарм» | Дневной стационар диализа | Медицинская сестра | Свободный рынок | В течение 2030 года | Генеральный директор |

Динамика численности врачей в медицинской организации

Общество с ограниченной ответственностью «ИнноМед» (далее – ООО «ИнноМед»)

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Архангельск

Численность населения данного населенного пункта 299620 человек

Таблица 12

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| врач клинической лабораторной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врач функциональной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ООО «ИнноМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Архангельск

Численность населения данного населенного пункта 299620 человек

Таблица 12.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ООО «ИнноМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Архангельск

Численность населения данного населенного пункта 299620 человек

В 2025 году 8 врачей ООО «ИнноМед» трудоустроены с временного на постоянное место работы. В связи с этим данные об источниках и сроках привлечения врачей в ООО «ИнноМед» отсутствуют.

Таблица 12.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ООО «ИнноМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Архангельск

Численность населения данного населенного пункта 299620 человек

В 2025 году 3 специалиста ООО «ИнноМед» трудоустроены с временного на постоянное место работы (2 медицинской сестры и 1 операционная медицинская сестра). В связи с этим данные об источниках и сроках привлечения среднего медицинского персонала в ООО «ИнноМед» отсутствуют.

Таблица 12.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Динамика численности врачей в медицинской организации

Общество с ограниченной ответственностью «НордМед» (далее – ООО «НордМед»)

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 13

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врач-акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-бактериолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-вирусолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-гериатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дезинфектолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский кардиолог | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - детский онколог-гематолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский уролог-андролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-детский эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диабетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач здравпункта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач клинической лабораторной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-клинический фармаколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-косметолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный генетик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-лабораторный миколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач - медицинский микробиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нейрохирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-неонатолог | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-онколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ортодонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-остеопат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-оториноларинголог | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-офтальмолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-паразитолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-патологоанатом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр городской (районный) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-педиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пластический хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по авиационной и космической медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по водолазной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене детей и подростков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиене труда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по коммунальной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медико-социальной экспертизе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской профилактике | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по общей гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач по спортивной медицине | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр детский участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр подростковый участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психиатр-нарколог участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-психотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-радиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-медицинский эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-судебно-психиатрический эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сурдолог-протезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт подростковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-токсиколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-торакальный хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-трансфузиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач физической и реабилитационной медицины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-фтизиатр участковый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-челюстно-лицевой хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-рефлексотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сексолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог детский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-стоматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовой врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Динамика численности среднего медицинского персонала в медицинской организации ООО «НордМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Таблица 13.1

| Должность | Базовое значение 2023 | 2024 факт | 2025 факт | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акушер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гигиенист стоматологический | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий молочной кухней | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной врач | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зубной техник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор-дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по гигиеническому воспитанию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инструктор по трудовой терапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра-анестезист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра медико-социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра палатная (постовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра патронажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра перевязочной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по косметологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра приемного отделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра процедурной | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский дезинфектор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский оптик-оптометрист | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский статистик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинский технолог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| операционная медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене | - | - | - | - | - | - | - | - |
| помощник энтомолога | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - |
| старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фельдшер-водитель скорой медицинской помощи. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |

Источники и сроки привлечения врачей в медицинскую организацию ООО «НордМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Данные об источниках и сроках привлечения врачей ООО «НордМед» отсутствуют, в связи с отсутствием выделенных объемов на оказание медицинской помощи в 2025 году.

Таблица 13.2

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала в медицинскую организацию ООО «НордМед»

Населенный пункт, в котором находится медицинская организация г. Нарьян-Мар

Численность населения данного населенного пункта 41906 человек

Данные об источниках и сроках привлечения среднего медицинского персонала ООО «НордМед» отсутствуют, в связи 
с отсутствием выделенных объемов на оказание медицинской помощи в 2025 году.

Таблица 13.3

| Медицинская организация | Наименование структурного подразделения | Должность, на которую необходимо привлечь медицинского работника | Источник привлечения медицинского работника | Плановый срок трудоустройства специалиста | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |

Раздел IV

План мероприятий региональной кадровой программы

В рамках реализации задач настоящей региональной кадровой программы будут осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение населения врачебными медицинскими кадрами и средним медицинским персоналом, повышение уровня квалификации медицинского персонала, проведение профориентационной деятельности в учебных заведениях региона, а также повышение уровня заработной платы медицинских работников, согласно ниже представленному плану мероприятий данной программы (таблица 14).

Таблица 14

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя эффективности реализации мероприятия | Значение показателя эффективности реализации мероприятия, достигнутое на конец года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1 региональной кадровой программы: Совершенствование взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего (медицинского, фармацевтического) образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | 2025 - 2030 годы | ДОиС НАО | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (человек) | 0 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Привлечение медицинских работников в регион (человек) | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Увеличение заявок на целевое обучение в соответствии с имеющимся дефицитом врачей-специалистов | 2025 - 2030 годы | Департамент | Обеспеченность населения медицинским персоналом (человек) | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Проведение первичной аккредитации студентов ГБПОУ НАО «НМСГК» | 2025 - 2030 годы | ГБПОУ НАО «НМСГК» | Обеспеченность населения медицинским персоналом (человек) | 17 | 20 | 43 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Проведение периодической аккредитации | 2025 - 2030 годы | ГБПОУ НАО «НМСГК» | Обеспеченность населения медицинским персоналом (человек) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2 региональной кадровой программы: Повышение эффективности действующих и внедрение новых механизмов материальной и нематериальной мотивации персонала медицинских организаций, включая социальные, правовые и финансовые гарантии, к повышению качества их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование подготовки и переподготовки за счет средств регионального бюджета, медицинских работников | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Увеличение числа медицинских работников, повысивших свои профессиональные навыки и компетенции (человек) | 400 | 762 | 130 | 200 | 850 | 300 | 300 |
| Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники региона | 2025 - 2030 годы | Департамент | Привлечение медицинских работников (человек) | 36 | 60 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ежегодное награждение медицинских работников грамотами и благодарностями | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Повышение мотивации персонала к повышению качества работы (проценты) | 10 | 450 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Предоставлена единовременная компенсационная выплата по федеральной программе «Земский доктор» | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Повышение мотивации медицинского персонала (человек) |  | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Предоставлена единовременная компенсационная выплата по федеральной программе «Земский фельдшер» | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Повышение мотивации медицинского персонала (человек) |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Предоставлена единовременная компенсационная выплата по региональной программе Земский доктор» | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Повышение мотивации медицинского персонала (человек) |  | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Предоставлена единовременная компенсационная выплата по региональной программе «Земский фельдшер» | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ»; КУ НАО «БСМЭ» | Повышение мотивации медицинского персонала (человек) |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Задача 3. Профориентационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение открытых уроков в школах города с врачами | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ» | Позволит осуществить первичное знакомство школьников с профессией врача и ее отдельными специальностями, привлечение новых студентов (количество мероприятий) | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обучение школьников с углубленным изучением химии и биологии | 2025 - 2030 годы | ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара класс с углубленным изучением отдельных предметов» | Расширение представлений учащихся о медицинских профессиях, раскрытие гуманистической сущности профессии медика, создание условий для профессионального самоопределения школьников | 30 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Планирование встреч с молодыми специалистами и ветеранами здравоохранения, для ознакомление с современным оборудованием и применением современных IT- технологий в практике медицинских работников | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ДОиС НАО | Повышение профессионального уровня знаний и навыков учащихся студентов (количество мероприятий) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Организация выступлений в средствах массовой информации (размещение информации о профориентации школьников в социальной сети «Вконтакте» медицинскими учреждениями НАО и ДОиС НАО) | 2025 - 2030 годы | ДОиС НАО; ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ» | Привлечение школьников к изучению углубленных предметов знаний и к осознанному выбору профессии (количество мероприятий) | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Выступления на общешкольных собраниях по вопросу целевых направлений | 2025 - 2030 годы | ДОиС НАО | Мотивация к осознанному выбору профессии (количество мероприятий) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 4. Привлечение обучающихся к оказанию медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование о ходе проведения вступительной компании абитуриентов, а именно о количестве мест на целевую подготовку, их обязанностях и мерах поддержки в случае поступления в ВУЗ и последующего трудоустройства в регион | 2025 - 2030 годы | Департамент | Охват абитуриентов (школы города) | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Проведение информирования студентов-целевиков на последних курсах обучения о наличии вакансий в медицинских учреждениях Ненецкого автономного округа | 2025 - 2030 годы | Департамент | Количество проведенных звонков со студентами-целевиками о наличии вакансий в медицинских учреждениях Ненецкого автономного округа (человек) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| Участие в распределении выпускников ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (ярмарки вакансий) | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» | Участие в ярмарках вакансий (количество раз) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Привлечение врачей-стажеров | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ» | Повышение уровня обеспеченности населения врачами | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Трудоустройство обучающихся, осваивающих программы ординатуры, прошедшие первичную аккредитацию специалиста и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ» | Оказание первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках региона, повышение уровня обеспеченности населения врачами | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 5. Реализация мер социальной поддержки обучающихся по программам высшего медицинского и фармацевтического образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная компенсационная денежная выплата студентам, ординаторам, обучающимся по образовательным программам высшего образования | 2025 - 2030 годы | Департамент | Количество студентов, ординаторов, получивших компенсацию (человек) | 19 | 8 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения студентам, ординаторам, обучающимся по образовательным программам высшего образования | 2025 - 2030 годы | Департамент | Количество студентов, ординаторов, получивших компенсацию (человек) | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Предоставление студентам, ординаторам компенсации стоимости проезда из места жительства к месту учебы и обратно | 2025 - 2030 годы | Департамент | Количество студентов, ординаторов, получивших компенсацию (человек) | 8 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Предоставление студентам, ординаторам компенсации стоимости проезда из места учебы к месту прохождения практики и обратно | 2025 - 2030 годы | Департамент | Количество студентов, ординаторов, получивших компенсацию (человек) | 11 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Задача 6. Реализация мер социальной поддержки средних медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги для медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность в сельских населенных пунктах региона | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 66 | 30 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), не более 10 000 рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина либо семью из двух человек и не более 15 000 рублей в месяц на семью, состоящую из трех и более человек | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 86 | 51 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Выплата один раз в календарном году материальной помощи к отпуску | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 406 | 289 | 450 | 465 | 470 | 478 | 480 |
| Оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (семь) календарных дней для обустройства на новом месте | 2025 - 2030 годы | Департамент | Медицинские работники, прибывшие по приглашению в медицинские учреждения НАО (человек) | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оплата стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно | 2025 - 2030 годы | Департамент | Медицинские работники (процент, %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 7. Реализация мер социальной поддержки врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги для медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность в сельских населенных пунктах региона | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 9 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), не более 10 000 рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина либо семью из двух человек и не более 15 000 рублей в месяц на семью, состоящую из трех и более человек | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 41 | 27 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Выплата один раз в календарном году материальной помощи к отпуску | 2025 - 2030 годы | Департамент | Число лиц получивших социальную поддержку (человек) | 190 | 79 | 200 | 205 | 206 | 210 | 215 |
| Оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (семь) календарных дней для обустройства на новом месте | 2025 - 2030 годы | Департамент | Медицинские работники, прибывшие по приглашению в медицинские учреждения НАО (человек) | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оплата стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно | 2025 - 2030 годы | Департамент | Медицинские работники (процент, %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 8. Повышение уровня заработной платы медицинских работников, административно-управленческого персонала, прочего персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги | 2025 - 2030 годы | Департамент | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, % | 197,9 | 198,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Повышение уровня заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | 2025 - 2030 годы | Департамент, главные врачи медицинских учреждений НАО | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, % | 100,3 | 113,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Повышение уровня заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | 2025 - 2030 годы | Департамент, главные врачи медицинских учреждений НАО | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, % | 97,8 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ежемесячная выплата медицинским работникам, оказывающим первичную медико – санитарную помощь (Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.05.2023 № 150-п) | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ» | Повышение качества работы и уровня заработной платы медицинского персонала, указанного в постановлении Администрации Ненецкого автономного округа от 15.05.2023 № 150-п (исполнение в процентом соотношении, %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доплата в размере разницы между минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным законом, и месячной заработной платой работника (без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.08.2016 № 260-п) | 2025 - 2030 годы | ГБУЗ НАО «НОБ»; ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; ГБУЗ НАО «НОСП»; ГБУЗ НАО «ОТПБ» | Защита трудящихся от низкой оплаты труда (исполнение в процентом соотношении, %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

__________